ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017р №\_\_\_\_\_\_

**Заходи**

**з підготовки та проведення відкритого чемпіонату України та Всеукраїнських змагань серед учнівської молоді з судномодельного спорту в секції «М»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальний** |
| 1 | Підготовка місця проведення змагань  (узбережжя Скоропадського озера) | до 18.07.  2017 | Горбачов О.О.  Грудина М.М. |
| 1.1 | Прибирання території озера | до 18.07.  2017 | ЛитвиненкоА.В. |
| 1.2 | Забезпечення та встановлення суддівського обладнання ( 2 рятувальних човна, електронна засічка, годинник, озвучувальна апаратура). | до 19.07.  2017 | Горбачов О.О.  Грудина М.М. |
| 1.3 | Встановлення флагштоків для прапорів учасників змагань. | до 20.07.  2017 | Плотницький М.Г.  Горбачов О.О. |
| 1.4 | Встановлення тимчасової торгівельної палатки для учасників змагань | 20.07.-23.07.  2017 | Сухоручкіна Л.О. |
| 1.5 | Встановлення стартових містків та дистанції для проведення змагань | 19.07.2017 | Грудина М.М.  Федерація судномоделізму  та судномодельного спорту  України |
| 1.6 | Виготовлення афіш до змагань | до 04.07.  2017 | Демченко О.А.  Мандріка В.А. |
| 1.7 | Забезпечення чистої акваторії | 20.07.-23.07.  2017 | Грудина М.М.  Бокатов О.А. |
| 1.8 | Підвезення учасників до місця змагань | 20.07.-23.07.  2017 | Горбачов О.О.  Васянович Л.Г. |
| 1.9 | Забезпечення електроенергією місця змагань | 20.07.-23.07.  2017 | Ткаченко Г.О. |
| 1.10 | Медичне обслуговування змагань | 20.07.-23.07.  2017 | Горбасьов В.В. |
| 1.11 | Забезпечення охорони правопорядку під час змагань | 20.07.-23.07.  2017 | Демченко О.А.  Бібік Л.І. |
| 2 | Висвітлення в ЗМІ рекламних проспектів змагань та проведення репортажів під час змагань | 20.07.-23.07.  2017 | Письмак С.Б. |
| 2.1 | Виготовлення та становлення рекламних та вітальних банерів | до 18.07.  2017 | Горбачов О.О. |
| 3 | Організація зустрічі, реєстрації та розселення учасників змагань | 18.07.-20.07.  2017 | Грудина М.М.  Мандріка В.А. |
| 4 | Організація харчування та дозвілля учасників змагань | 20.07.-23.07.  2017 | Новиков В.В.  Мандріка В.А. |
| 5 | Організація екскурсій по місту | 20.07.-23.07.  2017 | Савицький О.Д. |
| 6 | Урочисте відкриття змагань | 20.07.2017 | Сергійчук Н.В. |
| 7 | Покладання квітів до меморіальної дошки моряка-підводника О.Станкевича | 20.07.2017 | Мандріка В.А. |
| 8 | Виготовлення караваїв для учасників змагань | до 20.07.  2017 | Сухоручкіна Л.О. |
| 9 | Підготовка тематичної фотовиставки | 20.07.2017 | Грудина М.М. |
| 10 | Проведення змагань згідно графіка стартів, розташування команд та учасників на місці змагань, дотримання порядоку на узбережжі. | 20.07.-23.07.  2017 | Федерація судномоделізму  та судномодельного спорту  України  Горбачов О.О. |
| 11 | Урочисте закриття змагань, вручення пам’ятних сувенірів | 23.07.2016 | Плотницький М.Г.  Горбачов О.О.  Федерація судномоделізму  та судномодельного спорту  України |

**Керуюча справами виконавчого О.О. Гаврильченко**

**комітету міської ради**