ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

_________   № ______

Заходи

з підготовки та відзначення в місті Глухові

Дня української вишиванки

| Час та дата проведення заходу | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- |
| До 17.05.2018 | Розміщення інформації про заходи з нагоди Дня української вишиванки на офіційному веб-сайті Глухівської міської ради, у міських друкованих ЗМІ |  | Плотницький М.Г. |
| До 17.05.2018 | Святкове оформлення міста з широким використанням державної символіки | Центральна частина міста | Сегеда М.Ю. |
| 17.05.2018 | Проведення акції «Народжені у вишиванках» | Пологовий будинок | Демченко О.А., ГО «ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ РУХ «ДЖУРА» |
| 17.05.2018 | Забезпечення участі учнівської та студентської молоді міста у заходах з нагоди Дня української вишиванки | Навчальні заклади міста | Васянович Л.Г., Курок О.І., Литвиненко А.В., Коняєва Г.І., Новиков В.В., Ребченко О.М. |
| 17.05.2018 12:30-13:00 | Організація та проведення вишиваної ходи | Стометрівка скульптурна композиція Т.Г. Шевченку | Плотницький М.Г., Кащенко Т.О., Курок О.І., Литвиненко А.В., Коняєва Г.І., Новиков В.В., Ребченко О.М., Васянович Л.Г. |
| 17.05.2018 12:30 | Забезпечення музичного супроводу під час урочистого зібрання з нагоди Дня української вишиванки | Скульптурна композиція Т.Г. Шевченку | Самощенко О.М. |
| 17.05.2018 13:00 | Підготовка сценарію та проведення музичної програми «Шануймо українські традиції!» |  | Самощенко О.М., Васянович Л.Г., Сегеда М.Ю. |
| 17.05.2018 | Організація та проведення акції «З вишиванкою в серці» | Центр міста | Васянович Л.Г. |
| 17.05.2018 | Організація виставки вишиванок із фонду КЗ «Глухівський краєзнавчий музей» | Скульптурна композиція Т.Г. Шевченку | Самощенко О.М., Ахмедзянов А.А. |
| 17.05.2018 | Організація забезпечення в місцях проведення заходів публічної безпеки та громадського порядку |  | Демченко О.А. |
| 17.05.2018 | Забезпечення в місцях проведення заходів медичного супроводу та належного санітарно-епідемічного стану |  | Плотницький М.Г. |

Керуюча справами виконавчого                                                                                 комітету міської ради                                                         О.О. Гаврильченко