ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О    Г О Л О В И

22.08.2019                                            м. Глухів              № 140-ОД

Про підготовку та

відзначення Дня міста

# Відповідно до рішення Глухівської міської ради двадцять третього скликання від 15 березня 1999 року «Про день міста», рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2018 №342 «Про основні загальноміські заходи та заходи на виконання міських програм у 2019 році», на виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2019 року, з метою належної організації та проведення заходів з нагоди Дня міста, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня міста та затвердити його склад (додається).

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня міста (додається).

3. Особам, відповідальним за підготовку та проведення вказаних заходів, забезпечити їх виконання в повному обсязі та у встановлені терміни.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. міського голови 	Олена ДЕМІШЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

22 серпня 2019 року № 140 - ОД

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки

та відзначення Дня міста

| Демішева Олена Миколаївна | - секретар міської ради, голова організаційного комітету; |
| --- | --- |
| Кащенко Тетяна Олександрівна | - начальник організаційно-контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету, секретар організаційного комітету; |
| Ахмедзянов Анатолій Абдулайович | - в.о. начальника управління соціально-економічного розвитку міської ради; |
| Васильєва Маріанна Іванівна | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; |
| Гаврильченко Олена Олександрівна | - керуюча справами виконавчого комітету міської ради; |
| Краснощок Олександр Іванович | - начальник відділу енергоменеджменту та підтримки підприємництва управління соціально-економічного розвитку міської ради; |
| Лупанова Ольга Олександрівна | - в.о. начальника відділу з правової та внутрішньої політики міської ради; |
| Матосова Алла Миколаївна | - начальник відділу освіти міської ради; |
| Плотницький Михайло Григорович | - начальник відділу молоді та спорту міської ради; |
| Самощенко Олена Михайлівна | - начальник відділу культури міської ради; |
| Сегеда Марія Юріївна | - начальник управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради; |
| Топчій Валентина Миколаївна | - в.о. начальника служби у справах дітей міської ради. |

Керуюча справами виконавчого                                                                        комітету міської ради 				        Олена ГАВРИЛЬЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

22 серпня 2019 року № 140 - ОД

План заходів                                                                                                                                    з підготовки та відзначення Дня міста

| # 1. Здійснення заходів щодо благоустрою міста, упорядкування об’єктів культурної спадщини, меморіалів, пам’ятників та пам’ятних місць. |  |
| --- | --- |
|  | # Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради До 30.08.2019 |
| 2. Забезпечення святкового оформлення міста з широким використанням державної символіки України. |  |
|  | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, відділ з правової та внутрішньої політики міської ради До 31.08.2019 |
| # 3. Висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення Дня міста. |  |
|  | # Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, студія місцевого мовлення «Радіо Глухів» # До 27.08.2019 |
| # 4. Відвідування ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни за місцем проживання. |  |
|  | # Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету # 30.08-01.09.2019 |
| # 01 вересня 2019 року |  |
| 5. Запалення «Вічного вогню» на Меморіалі загиблим. |  |
|  | # Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради 09:30-11:30 |
| # 6. Акція учнівської молоді «З добрим ранком, ветеране!». |  |
| # Відділ освіти міської ради |  |
| # 7. Організація святкової торгівлі та роботи дитячих атракціонів. |  |
|  | # Управління соціально-економічного розвитку міської ради # Центр міста (площі Рудченка, Свободи; вулиці Києво-Московська, Спаська, Шевченка; сквери Бортнянського та Березовського, Тараса Шевченка) |
| # 8. День відкритих дверей. |  |
|  | # Відділ культури міської ради Міський краєзнавчий музей 09:00-14:00 |
| 9. Урочистий мітинг з нагоди Дня міста «Хай пам’яті нашій не буде кінця!». |  |
|  | # Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділ культури міської ради # Площа Рудченка, Меморіал загиблим # 10:00 |
| # 10. Виставка робіт міського центру позашкільної освіти, територіального центру соціального обслуговування населення. |  |
|  | Міський центр позашкільної освіти, територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради «Стометрівка» 11:00 |
| 11. Фестиваль творчих та спортивних здобутків «Глухівський зорепад!!!». |  |
|  | # Відділ освіти міської ради, міський центр позашкільної освіти Сквер Тараса Шевченка (скульптурна композиція «Пам’ятник Т.Г. Шевченку») # 11:00 |
| # 12. Розважальна програма для дітей з аніматорами. |  |
|  | # Служба у справах дітей міської ради # Сквер Тараса Шевченка # 13:00 |
| # 13. Турнір з шахів та майстер-клас шахістів міста. |  |
|  | # Відділ молоді та спорту міської ради # Сквер Бортнянського та Березовського 13:00 |
| 14. Розважальна гра «Лазертаг». |  |
|  | ВПК «Мужність» Сквер Тараса Шевченка 13:00 |
| 15. Фестиваль фарб Холі. |  |
|  | Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету Сквер Тараса Шевченка 15:00 |
| 16. Виступ духового оркестру 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського та кавер-гурту «DAGGER». |  |
|  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Васильєва М.І. Площа Рудченка 18:00 |
| 17. Караоке «Більше шуму, ГЛУХІВ!!!». |  |
|  | # Відділ молоді та спорту міської ради «Стометрівка» 19:00 |
| 18. Концертна програма до Дня міста «Глухів – це перлина в намисті України». |  |
|  | Відділ культури міської ради Площа Рудченка 20:00 |
| 19. Піротехнічне шоу творчої майстерні Артіль Міф «Революція». |  |
|  | Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету Площа Рудченка (біля міської Дошки пошани «Наша гордість») 22:00-22:20 |
| 20. Дискотечна програма. |  |
|  | Відділ культури міської ради Площа Рудченка 22:20-24:00 |
| 21. Шикування трудових колективів міста на площі Рудченка (09:30 – 10:30), сприяння творчій групі Артіль Міф до та під час проведення піротехнічного шоу «Революція» біля міської Дошки пошани «Наша гордість» (21:30 – 22:20). |  |
|  | Начальники відділів ведення Державного реєстру виборців міської ради Плетенко С.В., містобудування та архітектури міської ради Хренов О.О., з питань додержання законодавства про працю міської ради Нікольський О.Л., з питань державної реєстрації міської ради Глазунов О.І., аналізу та прогнозування управління соціально-економічного розвитку міської ради Ахмедзянов А.А., з житлово-комунальних питань управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради Пархоменко Р.С. |
| 22. Сприяння забезпеченню охорони громадського порядку, дотриманню дорожнього руху та запобіганню можливим провокаціям під час проведення заходів. |  |
|  | Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради |
| 23. Сприяння забезпеченню медичного супроводу під час проведення заходів. |  |
|  | # Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету # 10:00 -12:00 |

Керуюча справами виконавчого                                                                          комітету міської ради 				  Олена ГАВРИЛЬЧЕНКО