# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

# М І С Ь К О Г О      Г О Л О В И

| 05.12.2019 | м.Глухів | № 203-ОД |
| --- | --- | --- |

Про організацію та проведення

в місті новорічно-різдвяних свят

З метою забезпечення належної організації проведення Новорічних та Різдвяних свят, відродження та збереження народних традицій, змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових шкільних канікул 2019-2020 навчального року, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 та частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.	Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в місті новорічно-різдвяних свят та затвердити його склад (додається).

2.	Затвердити заходи щодо проведення в місті новорічно-різдвяних свят   (додаються).

3.	Управлінню житлово-комунального господарства та містобудування міської ради (Сегеда М.Ю.) забезпечити:

1)	встановлення та вбрання новорічної ялинки на пл. Рудченка,  розміщення святкової атрибутики, облаштування розважальної зони до 18.12.2019;

2)	ремонт та впорядкування навісних вуличних гірлянд, новорічної ілюмінації до 18.12.2019.

4.	Відділу культури міської ради (Самощенко О.М.), ТОВ «Зеленбуд» (Хоруженко Д.Ю.) забезпечити встановлення та освітлення сцени на                       пл. Рудченка до 18.12.2019.

5.	Підрозділу ПАТ «Укртелеком» м. Глухів (Майборода Л.Г.) спільно з відділом культури міської ради (Самощенко О.М.) забезпечити озвучення міських заходів біля новорічної ялинки з 19.12. 2019 по 10.01.2020 та здійснити музичний супровід з 19.12.2019 по 19.01.2020 з 16:00 до 22:00.

6.	Філії Глухівського РЕМ ПАТ «Сумиобленерго» (Примаков В.М.) організувати енергозабезпечення заходів на пл. Рудченка.

7.	Управлінню соціально-економічного розвиту міської ради (Сухоручкіна  Л.О. ) у термін з 19.12.2019 по 19.01.2020 організувати роботу святкової виїзної торгівлі та розважальних дитячих атракціонів на пл. Рудченка.

8.	Управлінню житлово-комунального господарства та містобудування міської ради (Сегеда М.Ю.), Глухівському виробничому житловому  ремонтно-експлуатаційному комунальному підприємству            (Стецюк О.М.) встановити дерев’яні павільйони для облаштування святкової виїзної торгівлі на пл.Рудченка до 18.12.2019.

9.	ДП «Глухівське лісове господарство» (Кацалап В.Ф.) забезпечити новорічними ялинками дошкільні навчальні заклади, заклади загальної середньої освіти, міський стадіон «Дружба».

10.	Відділу освіти міської ради (Васянович Л.Г.), службі у справах дітей міської ради (Галушка І.Ю.), управлінню соціального захисту населення міської ради (Павленко Р.В.) забезпечити проведення для дітей та юнацтва (зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей учасників АТО та ООС, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей) під час зимових шкільних канікул у підвідомчих закладах святкових новорічних концертів, обрядових вистав, театральних постановок, інших святкових дійств.

11.	Відділу освіти міської ради (Васянович Л.Г.) забезпечити:

1)	відкриття новорічних ялинок у закладах загальної середньої освіти, дошкільних та  позашкільних  закладах у період з 19 по 28 грудня 2019 року;

2)	організацію роботи серед дітей дошкільного віку, школярів щодо запобігання поширенню гострих респіраторних та інших інфекційних захворювань і травматизму;

3)	проведення для школярів екскурсій та туристичних поїздок різними регіонами України (за погодженням), в установленому чинним законодавством порядку, з метою ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної історії та культури;

4)	контроль за дотриманням встановленого протипожежного режиму техніки безпеки працівниками та учнями закладів загальної середньої освіти, вжиття заходів щодо усунення виникнення можливих надзвичайних ситуацій. Провести інструктажі з техніки безпеки та протипожежної безпеки в період проведення свят та перебування учнів на канікулах.

12.	Відділу з правової та внутрішньої політики міської ради                (Гамалій Н.М.):

1)	забезпечити перекриття руху на пл. Рудченка з 07.12.2019 по 21.01.2020;

2)	організувати роботу щодо забезпечення громадського порядку під час проведення масових новорічно-різдвяних заходів на пл. Рудченка, в установах культури та освіти відповідно до плану заходів щодо проведення в місті новорічно-різдвяних свят.

13.	Відділу культури міської ради (Самощенко О.М.) проінформувати міського голову про виконання цього розпорядження до 25.01.2020.

14.	Організацію роботи по виконанню цього розпорядження покласти на відділ культури міської ради (начальник Самощенко О.М.), а контроль - на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Васильєву М.І.

В.о. міського голови                                                              Олена ДЕМІШЕВА

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження міського голови _________2019 № ____________ |
| --- | --- |

Склад організаційного комітету

з підготовки та проведення в місті новорічно-різдвяних свят

Демішева О.М. – в.о. міського голови, голова організаційного комітету;

Васильєва М.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступник голови оргкомітету;

Васянович Л.Г. – начальник відділу освіти міської ради;

Галушка І.Ю. – начальник служби у справах дітей міської ради;

Гамалій Н.М – начальник відділу з правової та внутрішньої політики міської ради;

Кащенко Т.О. – начальник організаційно-контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету;

Кацалап В.Ф. – директор ДП «Глухівське лісове господарство» (за згодою);

Коняєва Г.І. – директор КЗ СОР «Глухівське медичне училище» (за згодою);

Курок О.І. – ректор Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка (за згодою);

Литвиненко А.В. – директор Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ (за згодою);

Майборода Л.Г.– директор підрозділу ПАТ «Укртелеком» м. Глухів (за згодою);

Новиков В.В. - директор Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» (за згодою);

Павленко Р.В. - начальник управління соціального захисту населення міської ради;

Плотницький М.Г. – начальник відділу молоді та спорту міської ради;

Примаков В.М. – директор філії Глухівського РЕМ ПАТ «Сумиобленерго» (за згодою);

Ребченко О.М. – директор Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка (за згодою);

Самощенко О.М. – начальник відділу культури міської ради;

Сегеда М.Ю. – начальник управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради;

Стецюк О.М. – директор Глухівського виробничого житлового  ремонтно- експлуатаційного комунального підприємства (за згодою);

Сухоручкіна Л.О. – начальник управління соціально-економічного розвиту міської ради;

Хоруженко Д.Ю. – директор ТОВ «Зеленбуд» (за згодою).

Керуюча справами

виконавчого комітету

міської ради							Олена ГАВРИЛЬЧЕНКО

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження міського голови __________2019 № ___________ |
| --- | --- |

Заходи

щодо проведення в місті новорічно-різдвяних свят

| Назва заходу | Місце проведення | Дата проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| Святковий концерт учнів молодших класів до Дня Святого Миколая | КЗ «Глухівська школа мистецтв ім. М. Березовського» | 19.12.2019 16:30 | Самощенко О.М. Мироненко А.М. |
| Святковий захід для дітей соціально незахищених категорій до Дня Святого Миколая | Центр позашкільної освіти | 18.12.2019 12:00 15:00 | Юденич О.Е. Галушка І.Ю. |
| Театралізоване дійство «Бабусина ялинка» до Дня Святого Миколая | КЗ «Глухівський міський краєзнавчий музей» | 17.12-20.12 10:00; 13:00 | Самощенко О.М. Онопрієнко О.В. |
| Відкриття міської новорічної ялинки | пл. Рудченка | 19.12.2019 15:00 | Васянович Л.Г. Курок О.І. |
| Вітання дітей у дитячому відділенні Глухівської ЦРЛ | Глухівська ЦРЛ | 19.12.2019 10:00 | Юденич О.Е. |
| Новорічний фестиваль «По життю з хіп-хопом» | НК «Party Room» | 20.12.2019 19:00 | Плотницький М.Г. |
| Новорічне свято «Новий рік для всієї родини» (казка-вистава «Дванадцять місяців») | Міський палац культури | 27.12.2019 12:00 | Самощенко О.М. Тришина Т.М. |
| Новорічний бал для учасників клубу «Вечірні зорі» | Міський палац культури | 29.12.2019 16:00 | Самощенко О.М. Тришина Т.М. |
| Святковий концерт «Сон у новорічну ніч» | КЗ «Глухівська школа мистецтв ім. М. Березовського» | 27.12.2019 16:30 | Самощенко О.М. Мироненко А.М. |
| Новорічні ранки на замовлення | Міський палац культури | 29.12.2019 11:00 | Самощенко О.М. Тришина Т.М. |
| Святкова дискотечна програма для жителів міста | пл. Рудченка | 01.01.2020 02:00 - 04:00 | Самощенко О.М. Тришина Т.М. |
| Новорічна програма загальноосвітніх шкіл міста | пл.Рудченка | 03.01.2020 15:00 | Васянович Л.Г. |
| Новорічна програма вищих навчальних закладів міста | пл.Рудченка | 10.01.2020 15:00 | Ребченко О.М. Литвиненко А.В. Курок О.І. Коняєва Г.І. Новиков В.В. |

Керуюча справами

виконавчого комітету

міської ради							Олена ГАВРИЛЬЧЕНКО