**ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

30.06.2020 м. Глухів № 135-ОД

**Про утворення робочої групи та затвердження плану заходів з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг у місті Глухові**

З метою модернізації Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) у місті Глухові, в рамках співробітництва з виконавцем Фази Впровадження напрямку з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою», Раунд 4, керуючись статтею 12 Закону України «Про адміністративні послуги», пунктом 20 частини четвертої статті 42 та частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити відповідальною особою за модернізацію ЦНАП керуючого справами виконавчого комітету міської ради - Карлова Ігоря Андрійовича.

2. Утворити робочу групу з питань організації діяльності ЦНАП у місті Глухові та затвердити її склад (додається).

3. Затвердити план заходів з питань організації діяльності ЦНАП у місті Глухові (додається).

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 18.07.2019 № 128 - ОД «Про утворення робочої групи та затвердження плану заходів з модернізації Центру надання адміністративних послуг у Глухівській міській раді Сумської області».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Карлова І.А.

**Секретар міської ради Юрій БУРЛАКА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

\_30.06.2020\_\_\_\_№\_135-ОД\_\_\_\_\_\_\_

**СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ**

**з питань організації діяльності ЦНАП у місті Глухові**

|  |  |
| --- | --- |
| Карлов  Ігор Андрійович - | керуючий справами виконавчого комітету міської ради, голова робочої групи |
| Цог  Лариса Георгіївна - | начальник відділу – адміністратор «Центру надання адміністративних послуг» міської ради, секретар робочої групи |
| Онищенко  Алла Володимирівна - | начальник фінансового управління міської ради |
| Левша  Ірина Анатоліївна - | начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер апарату міської ради та її виконавчого комітету |
| Глазунов  Олег Іванович - | начальник відділу з питань державної реєстрації міської ради - державний реєстратор |
| Свириденко  Людмила Анатоліївна - | державний реєстратор відділу з питань державної реєстрації міської ради |
| Лупанова  Ольга Олександрівна - | головний спеціаліст відділу з правової та внутрішньої політики міської ради |
| Забара  Лариса Олександрівна - | депутат міської ради (за згодою) |
| Нанай  Ніна Іванівна - | депутат міської ради (за згодою) |
| Сегеда  Марія Юріївна - | начальник управління житлово – комунального господарства та містобудування міської ради |
| Федченко  Дмитро Сергійович - | голова громадської організації «Глухівська спілка учасників АТО» (за згодою) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Керуючий справами**

**виконавчого**

**комітету міської ради Ігор КАРЛОВ**

ЗАВТЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо забезпечення організації діяльності ЦНАП**

**на території міста Глухова**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні виконавці** |
| 1. | Проведення засідання робочої групи | За потребою | Карлов І.А. |
| 2 | Проведення моніторингу діючих розпорядчих документів щодо діяльності ЦНАП та внесення зміни відповідно до вимог Технічного завдання Раунду 4 | До  01.11.2020 р. | Карлов І.А.  Цог Л.Г.  Нанай Н.І. |
| 3. | Визначення та затвердження обсягів фінансування, необхідних для завершення ремонту приміщення ЦНАП | ІІ півріччя 2020 р. | Карлов І.А.  Сегеда М.Ю.  Онищенко А.В.  Левша І.А. |
| 4. | Виконання завдань щодо закінчення фізичного створення ЦНАП та благоустрою прилеглої території | ІV квартал  2020 р. | Онищенко А.В.  Левша І.А.  Сегеда М.Ю |
| 5. | Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад та їх заповнення | ІІ півріччя  2020 р. | Кащенко Т.О. – начальник організаційно-контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету |
| 6. | Забезпечення підвищення кваліфікації працівників ЦНАП | 2020 – 2021 р.р. | Карлов І.А.  координатори Програми «U-LEAD з Європою» |
| 7. | Організація та проведення серед населення міста інформаційно-просвітницької кампанії щодо діяльності ЦНАП | постійно | Цог Л.Г.  Лупанова О.О.  Васянович Л.Г. – начальник відділу освіти міської ради  Самощенко О.М. – начальник відділу культури міської ради  Базуріна Я. О. - оператор з обробки інформації та комп’ютерного забезпечення сектору з питань господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету |

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету**

**міської ради Ігор КАРЛОВ**