ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О     Г О Л О В И

16.02.2021                                      м. Глухів                                 № 48-ОД

Про затвердження плану основних

заходів цивільного захисту на території

Глухівської міської ради на 2021 рік

Відповідно до статей 19, 130 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 р. № 626 « Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013р. № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», розпорядження голови 	Сумської обласної державної адміністрації від 28.01.2021р. № 58-ОД «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Сумської області на 2021 рік», з метою організації та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту на території Глухівської міської ради Сумської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення до виконання завдань за призначенням, підготовку керівного складу і фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій в місті, керуючись підпунктом 6 пункту «б» частини першої статті 33, пунктом 20 частини четвертої статті 42 та частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту на території Глухівської міської ради на 2021 рік (далі – план заходів), що додається.

2. Організувати та провести протягом січня 2022 року підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2021 році та визначення основних завдань на 2022 рік.

3. Керівникам структурних підрозділів підприємств, установ та організацій забезпечити виконання плану основних заходів цивільного захисту території Глухівської міської ради, та забезпечити виконання плану основних заходів цивільного захисту на території Глухівської міської ради протягом на 2021 рік.

4. Відповідальним виконавцям інформувати про хід виконання цього розпорядження сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної  та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету до 15 червня та 05 грудня 2021 року.

5. Сектору з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету до 25 червня 2021 року та 10 грудня 2021 року узагальнити отриману інформацію та надати міському голові.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 19.02.2020 № 35-ОД «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту міста Глухова на 2020рік».

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органі міської ради               Ткаченка О.О.

Міський голова                                                                 Надія ВАЙЛО

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови 16.02.2021 № 48-ОД |
| --- | --- |

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту на території Глухівської міської ради на 2021 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Показники ( індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація проведення оцінки стану готовності до використання за призначенням захисних споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про місця розташування та стан готовності на офіційних веб-ресурсах владних повноважень усіх рівнів, а також іншими доступними способами |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | 20.12.2021 року | Визначити стан готовності не менш як 95 відсотків споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, зокрема з врахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху. Оприлюднити інформацію про місця їх розташування на офіційних веб–ресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародними символами доступності. |
| 2. | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням |  | Керівники підприємств, установ та організацій на території Глухівської міської ради – балансоутримувачі захисних споруд | Протягом 2021 року | Привести в готовність до використання за призначенням не нижче 75 відсотків захисних споруд. |
| 3. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: 1) працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного та хімічного забруднення |  | Підприємства, установи та організації ( за згодою), що розташовані на території міської ради | 20.12.2021 року | Виконати не менше 75 відсотків від потреби. |
|  | 2) непрацюючого населення, яке проживає у зонах можливого радіаційного забруднення та прогнозованих зонах хімічного забруднення |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | 20.12.2021 року | У прогнозованих зонах хімічного забруднення – не менше 50 відсотків потреби та у зонах можливого радіаційного забруднення – 100 відсотків потреби. |
| 4. | Організація заходів цивільного захисту на території Глухівської міської ради : 1) уточнення ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | II квартал 2021 року | Утворити 100 відсотків ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. |
|  | 2) уточнення складу сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (її ланки) ( комунальних аварійно – рятувальних служб, територіальних формувань цивільного захисту, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту) |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | III квартал 2021 року | Утворити відповідні сили цивільного захисту ( ланки) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, затверджено положення про них. |
|  | 3) утворення та забезпечення функціонування структурного підрозділу з питань цивільного захисту території Глухівської міської ради |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | I квартал 2021 року | Утворити та забезпечено функціонування структурного підрозділу з питань цивільного захисту, затверджено положення про них |
|  | 4) розроблення (коригування ) : планів реагування на надзвичайні ситуації та плану евакуації на території Глухівської міської ради |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | II квартал 2021 року | Розробити та затвердити (відкоригувати) плани реагування на надзвичайні ситуації міста та план евакуації населення |
|  | розроблення плану цивільного захисту на території Глухівської міської ради на особовий період |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | IV квартал 2021рік | Розробити та затвердити план цивільного захисту на території Глухівської міської ради на особовий період |
|  | 5) поновити склад міської комісії з питань: техногено-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | I квартал 2021 року | Утворити місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Затвердити положення та персональний склад |
|  | 6) поновити склад міської комісії з питань евакуації |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | I квартал 2021 року | Утворити міську комісію з питань евакуації. Затвердити положення та персональний склад |
| 5. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів |  | Керівники об’єктів підвищеної небезпеки, що розташовані на території міської ради | 20.12. 2021 року | Обладнати 15 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення. |
| 6. | Підтримання в готовності до застосування місцевої системи централізованого оповіщення органів управління цивільного захисту та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету., дільниця мережі доступу № 331/4 Сумської філії ПАТ «Укртелеком» | Протягом 2021 року | Забезпечити 100 відсотків функціонування місцевої системи централізованого оповіщення. |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів, управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 7. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: 1) пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету, підприємства, установи та організації міста відповідно до затверджених комплексних планів | Квітень 2021рік | Затвердити розпорядчі документи та плани організаційних та практичних заходів. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях виконано. |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету.підприємства, установи та організації міста відповідно до затверджених комплексних планів | Квітень - травень 2021рік | Визначити місця масового відпочинку людей на водних об’єктах. Питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах розглянути на засіданні міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обстежити 100 відсотків дна акваторії пляжів. |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо - зимового періоду на підприємствах паливно - енергетичного комплексу житлово - комунального господарства та об’єктах соціальної сфери і інфраструктури |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету, підприємства, установи та організації міста відповідно до затверджених комплексних планів | Жовтень – Грудень 2021 року | Провести заходи, передбачені Комплексним планом попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста в осінньо – зимовий період. |
| Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному, місцевому та об’єктових рівнях |  |  |  |  |  |
| 8. | Засідання міської комісії з питань техногенно –екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ та НС) |  | Голова міської комісії з питань ТЕБ та НС | 25 січня, 24 лютого, 30 березня, 21 квітня, 15 червня, 22 вересня, 27 жовтня, 28 грудня | Провести планові засідання міської комісії ТЕБ та НС. Розглянути і прийняти рішення по питанням, пов’язаним із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також тих, що організовують координацію дій органів управління, сил та засобів Глухівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту для забезпечення безпечної життєдіяльності населення міста |
| 9. | Участь у перевірці обласної системи оповіщення із вмиканням електросирен, стійок СЦВ, переключанням радіотрансляційних вузлів та запуском автоматизованого робочого місця |  | Дільниця мережі доступу № 331/4 Сумської філії ПАТ «Укртелеком Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | 20 січня, 17 лютого, 21 квітня, 19 травня, 21 липня, 18 серпня, 17листопада 15 грудня 2021року | Провести перевірку міської системи оповіщення із вмиканням електросирен, стійок СЦВ, переключанням аудіотрансляційних вузлів та запуском автоматизованого робочого місця |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведення спеціального навчання формувань ЦЗ міської спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту |  | ДПРЧ-19 Управління ДСНС України у Сумській області | 21.10. 2021року | Провести навчання формувань ЦЗ міської спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 11. | Проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту комунальне підприємство «Глухівський тепловий район» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту комунального підприємства «Глухівський тепловий район», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 11.08. 2021року | Провести спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту. Звіт надіслано до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 12. | Проведення показового спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту ПАТ «Глухівський завод « Електропанель» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту ПАТ «Глухівський завод «Електропанель», посадова особа з питань цивільного захисту управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 04.03. 2021року | Провести показове спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| Проведення спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 13. | АТ « Сумигаз » місто Глухів |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту АТ «Сумигаз» місто Глухів, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 24.06. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 14. | Дільниця мережі доступу № 331/4 Сумської філії ПАТ «Укртелеком» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту дільниці мережі доступу № 331/4 Сумської філії ПАТ «Укртелеком», сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 28.04. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 15. | КНП Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована лікарня у м. Глухові» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту КНП Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована лікарня у м. Глухові», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально- консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 14.07. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслано до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 16. | Відділ поліції №1(м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту відділ поліції №1 ( м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 14.07. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 17. | ТОВ «Глухівський елеватор» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту ТОВ «Глухівський елеватор», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 22.03. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 18. | ТОВ «Глухівнафтопродукт» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту ТОВ «Глухівнафтопродукт», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 09.06. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслано до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 19. | ПАТ «Глухівський хлібокомбінат» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту ПАТ «Глухівський хлібокомбінат», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 29.04. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 20. | КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 16.09. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 21. | КП « Глухівський водоканал» Глухівської міської ради |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту КП « Глухівський водоканал» Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 06.05. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| 22. | ТОВ « Лінен оф Десна» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту ТОВ « Лінен оф Десна», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 07.04. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| 23. | Інститут луб’яних культур НААН України |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту Інститут луб’яних культур НААН України, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 04.08. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| 24. | Глухівська філія науково-виробничої фірми «Модуль» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту Глухівська філія науково-виробничої фірми « Модуль», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 31.03. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| 25. | Глухівське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту Глухівського міськрайоного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 27.07. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| 26. | Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне комунальне підприємство |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного комунальне підприємства, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 28.09. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 27. | Сервісний центр Пенсійного фонду України у м. Глухові управління Пенсійного фонду України Сумської області |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту Сервісний центр Пенсійного фонду України у м. Глухові управління Пенсійного фонду України Сумської області, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 26.05. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| 28. | Національний заповідник у місті Глухові |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту Національного заповідника у місті Глухові, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 21.10. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| 29. | ТОВ «Зеленбуд», |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту ТОВ «Зеленбуд», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 15.09. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації. |
| 30. | ТОВ « Велетень» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту ТОВ «Велетень», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 10.11. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| 31. | ТОВ «Глухівнафтопродукт» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту ТОВ «Глухівнафтопродукт», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 09.06. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| 32. | Заруцький вапновий завод ПрАТ «Сумиагропромбуд» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту Заруцький вапновий завод ПрАТ «Сумиагропромбуд», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 17.06. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| 33. | ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» |  | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 08.09. 2021року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської обласної державної адміністрації.. |
| Проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах вищої, загальної середньої, професійної ( професійно – технічної ) та дошкільної освіти |  |  |  |  |  |
| 34. | Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 13.04. 09.11 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 35. | Агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Агротехнічного інситуту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 15.04. 10.11 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 36. | Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 14.04. 04.11 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 37. | КЗ «Глухівський фаховий медичний коледж» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ КЗ «Глухівський фаховий медичний коледж», Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 12.04. 02.11 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 40. | Державний навчальний заклад «Глухівське вище професійне училище» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище», Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 13.04. 04.11 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 41. | Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 21.04. 12.10 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 42. | Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально -консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 20.04. 21.10 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 43. | Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 22.04. 19.10 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 44. | Глухівський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 23.04. 20.10 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 45. | Глухівський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня № 5 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня № 5 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 20.04. 10.11 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 46. | Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 15.04. 11.11 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 47. | Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Сумської обласної ради | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Сумської обласної ради, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 21.04. 22.10. 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 48. | Полошківський навчально-виховний комплекс | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Полошківський навчально-виховний комплекс, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 22.04. 22.10 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 49. | Баницький навчально-виховний комплекс | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Баницький навчально-виховний комплекс, Глухівський навчально – консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 20.04. 26.10 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 50. | Дошкільний навчальний заклад «Чебурашка» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ дошкільного навчального закладу «Чебурашка», Глухівський навчально – консультаційний пункт навчално-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 12.05 05.10. 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 51. | Дошкільний навчальний заклад «Журавка» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ дошкільного навчального закладу «Журавка», Глухівський навчально - консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 13.05 06.10. 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 52. | Дошкільний навчальний заклад «Світлячок» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ дошкільного навчального закладу «Світлячок», Глухівський навчально- консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 18.05 07.10. 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 53. | Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ дошкільного навчального закладу «Ромашка», Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално - методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 20.05 08.10. 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 52. | Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ дошкільного навчального закладу «Зірочка», Глухівський навчально - консультаційний пункт навчално - методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 19.05 18.10. 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |
| 53. | Дошкільний навчальний заклад «Фіалка» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ дошкільного навчального закладу «Фіалка», Глухівський навчально - консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області |  | 25.05 13.10. 2021року | Проведення заходів у закладах освіти з питань цивільного захисту |

### Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                                                                            Лариса ГРОМАК