# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

# М І С Ь К О Г О    Г О Л О В И

09.04.2021                                   м. Глухів	              		№  _87-ОД

Про заходи, пов’язані з 35- ми роковинами

Чорнобильської катастрофи

на території Глухівської міської ради

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 30.03.2021 № 185-ОД «Про заходи, пов’язані з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, у Сумській області», на виконання Указу Президента України від 09 грудня 2020 року № 556/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи», з метою увічнення пам’яті жертв техногенної катастрофи, забезпечення належного вшанування мужності, самовідданості і високого професіоналізму, поліпшення соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, керуючись пунктом  20 частини четвертої  статті 42 та частиною восьмою  статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План заходів, пов’язаних із 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи на території Глухівської міської ради (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів та інформувати управління соціального захисту населення міської ради про хід його виконання до 26.04.2021 та 14.12.2021.

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради узагальнити інформацію та надати її міському голові до 28.04.2021 та 15.12.2021.

4. Контроль за  виконанням  цього   розпорядження   покласти  на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Громак Л.А.

Міський голова	Надія ВАЙЛО

Затверджено

Розпорядження міського голови

09.04.2021 №  87-ОД

План заходів,

пов’язаних із 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи на території Глухівської міської ради

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення мітингів пам’яті загиблих і померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи та покладання квітів біля Пам’ятника жертвам чорнобильської трагедії | 26.04.2021 та 14.12.2021 | Управління соціального захисту населення міської ради |
| 2. | Сприяння забезпеченню порядку і безпеки громадян під час проведення масових заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи та відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | 26.04.2021 та 14.12.2021 | Відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету |
| 3. | Здійснення заходів з благоустрою біля Пам’ятника загиблим і померлим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС | До 26.04.2021 та до 14.12.2021 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 4. | Підготувати подання щодо нагородження медалями до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | Протягом 2021 року | Управління соціального захисту населення міської ради, громадська організація «Глухівська організація інвалідів та ліквідаторів Чорнобильської катастрофи» |
| 5. | Проведення зустрічей з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеними до категорії 1, громадянами евакуйованими із зони відчуження, а також відселеними із забруднених територій для виявлення соціальних проблем та визначення шляхів їх розв’язання | Протягом 2021 року | Управління соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради |
| 6. | Проведення зустрічей з представниками громадської організації «Глухівська організація інвалідів та ліквідаторів Чорнобильської катастрофи» | Протягом 2021 року | Управління соціального захисту населення міської ради |
| 7. | Надання адресної соціальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема громадянам, віднесеним до 1 категорії, вдовам (вдівцям) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із залученням коштів міського бюджету | Протягом 2021 року | Управління соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради |
| 8. | Надання фінансової підтримки громадській організації «Глухівська організація інвалідів та ліквідаторів Чорнобильської катастрофи» та сприяння у проведенні запланованих заходів | Протягом 2021 року | Управління соціального захисту населення міської ради |
| 9. | Забезпечення фінансування заходів підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у межах бюджетних призначень, передбачених у місцевому бюджеті, зокрема: надання матеріальної допомоги на лікування, яке потребує оперативного втручання на місцевому рівні; організація та проведення санаторно-курортного лікування; надання матеріальної допомоги до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | Протягом 2021 року | Управління соціального захисту населення міської ради |
| 10. | Розглянути питання перейменування вулиць на території Глухівської міської ради на вулиці Героїв Чорнобиля з метою увіковічення пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | Протягом 2021 року | Відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету |
| 11. | Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації заходів, пов’язаних із 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи та відзначенням Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | Протягом 2021 року | Управління соціального захисту населення міської ради |
| 12. | Проведення тематичних, інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених 35-м роковинам Чорнобильської катастрофи та вшануванням учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, оформлення в комунальному закладі «Глухівській публічній бібліотеці» виставок книжково-ілюстрованого матеріалу, в музейних закладах міста - виставок документів та фотоматеріалів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи | Протягом 2021 року | Відділ культури міської ради |
| 13. | Проведення в закладах освіти інформаційно-просвітницьких та виховних заходів з теми Чорнобильської трагедії 1986 року, уроків пам’яті, тематичних виставок художньої літератури, присвячених історії Чорнобильської катастрофи, героїзму учасників ліквідації її наслідків | Квітень, грудень 2021 року | Відділ освіти міської ради |

Керуючий справами виконавчого

комітету Глухівської міської ради										Лариса ГРОМАК