ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

10.02.2022 № 24-ОД

- ПЛАН

основних заходів цивільного захисту на території Глухівської міської ради на 2022 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Показники (індикатори) Виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням | Керівники підприємств, установ та організацій на території Глухівської міської ради-балансоутримувачі захисних споруд | Протягом року | Привести в готовність до використання за призначенням на рівні не нижче 77 відсотків захисних споруд. |
| 2. | Інформування населення щодо місць розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядку їх заповнення та поводження у них, з урахуванням доступності таких споруд особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, а також стану їх готовності до використання за призначенням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | Протягом року | Населення поінформовано. Інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту розміщено на офіційних веб-ресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх доступності для зазначених мало мобільних груп населення міжнародними символами доступності. |
| 3. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: - працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного та хімічного забруднення | Підприємства, установи та організації (за згодою), що розташовані на території міської ради | Протягом року | Виконати не менше 75 відсотків від потреби |
|  | #### непрацюючого населення, яке проживає у зонах можливого радіаційного забруднення та прогнозованих зонах хімічного забруднення | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | Протягом року | У прогнозованих зонах хімічного забруднення- не менше 50 відсотків потреби та у зонах можливого радіаційного забруднення – 100 відсотків потреби. |
| 4. | Організація заходів цивільного захисту на території Глухівської міської ради: - уточнення ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | ІІ квартал 2022 року | Утворити 100 відсотків ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |
|  | - уточнення складу сил цивільного цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (її ланки) (комунальних аварійно-рятувальних служб, територіальних формувань цивільного захисту, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту) | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | ІІІ квартал 2022 року | Утворити відповідні сили цивільного захисту (ланки) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, затверджено положення про них. |
|  | - Утворення та забезпечення функціону- вання структурного підрозділу з питань цивільного захисту території Глухівської міської ради | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | І квартал 2022 року | Утворити та забезпечити функціону вання структурного підрозділу з питань цивільного захисту, затверджено положення про них |
|  | - Розроблення (коригування): планів реагування на надзвичайні ситуації та плану евакуації на території Глухівської міської ради | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | ІІ квартал 2022 року | Розробити та затвердити (відкоригувати) плани реагування на надзвичайні ситуації та план евакуації населення міської ради |
|  | - Розроблення плану цивільного захисту на території Глухівської міської ради на особовий період | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | ІУ квартал 2022 року | Розробити та затвердити план цивільного захисту на території Глухівської міської ради на особовий період |
|  | - Поновити склад міської комісії з питань ТЕБ та НС | Сектор з питань надзви чайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоо хоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | І квартал 2022 року | Утворити місцеву комісію з питань ТЕБ та НС. Затвердити положення про персональний склад |
|  | - Поновити склад міської комісії з питань евакуації | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | І квартал 2022 року | Утворити міську комісію з питань евакуації. Затвердити положення та персональний склад |
| 5. | Організація створення на об’єктах підвищенної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення НС та оповіщення населення в зонах можливого ураження і персоналу таких об»єктів | Керівники об’єктів підвищеної небезпеки, що розташовані на території міської ради | до 20 грудня 2022 року | Обладнати 15 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення. |
| 6 | Підтримання в готовності до застосування місцевої системи централізованого оповіщення органів управління цивільного захисту та населення про загрозу або виникнення НС техногенного та природного характеру | Сектор з питань надзвичай них ситуацій цивільного за хисту та мобілізаційної робо ти відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконав чого комітету, дільниця мережі доступу № 331/4 Сумської філії ПАТ «Укртелеком» | Протягом 2022 року | Забезпечити 100 відсоткове функціонування місцевої системи централізованого оповіщення |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 7. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: 1) пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, в лісових масивах, територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | Сектор з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету, підприємства, установи та організації міста відповідно до затверджених комплексних планів | Квітень 2022 року | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних та практичних за-ходів. Профілактичні заходи щодо забе-зпечення пожежної безпеки у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях виконано |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах |  | Квітень-травень 2022 року | Визначити місця масового відпочинку людей на водних об’єктах. Питання го-товності місць масового відпочинку лю-дей на водних об’єктах розглянуто на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів. |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах паливно-енергетичного комплексу житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструктури |  | Жовтень-грудень 2022 року | Проведести заходи, передбачені Комп-лексним планом попередження надзви-чайних ситуацій техногенного та природного характеру на території області в осінньо-зимовий період виконані |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |
| 8. | Засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ та НС) | Голова міської комісії з питань ТЕБ та НС | #### 25 січня, 25лютого, 25 березня, 29 квітня, 24 червня, 30 вересня, 28 жовтня, 23 грудня | Провести планові засідання міської комісії ТЕБ та НС. Розглянути і прийняти рішення по питанням, пов’язаним із запобігання виникненню НС техногенного та природного характеру, а також тих, що організовують координацію дій органів управління, сил та засобів Глухівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту для забезпечення безпечної життєдіяльності населення громади |
| 9. | Участь у перевірці обласної системи оповіщення із вмиканням електросирен, стійок СЦВ, переключенням радіотрансляційних вузлів та запуском автоматизованого робочого місця | Дільниця мережі доступу № 331/4 Сумської філії ПАТ «Укртелеком сектор з питань НС ЦЗ та моброботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету. | 16 лютого, 20 квітня, 18 травня, 20 липня, 17 серпня, 16 листопада, 21 грудня 2022 року | Провести перевірку міської системи оповіщення із вмиканням електросирен, стійок СЦВ, переключанням аудіо трансляційних вузлів та запуском автоматизованого робочого місця. |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 10 | Проведення спеціального навчання формувань цивільного захисту міської спеціалізованої протипожежної служби ЦЗ | 10ДПРЧ 2ДПРЗ | До 25 грудня 2022 року | Провести навчання формувань ЦЗ міської спеціалізованої протипожежної служби ЦЗ . звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської ОДА |
| 11. | Проведення спеціального об’єктового навчання з питань ЦЗ комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради | Керівник. Посадова особа з питань ЦЗ комунального підприємства «Глухівський тепловий район», Глухівської міської ради, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | До 25 грудня 2021 року | Провести спеціальне об’єктове навчання з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської ОДА |
| 12. | Проведення показового спеціального об’єктового тренування з питань ЦЗ ПрАТ Глухівський завод «Електропанель» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ПрАТ «Глухівський завод «Електропанель», посадова особа з питань ЦЗ управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | До 15 грудня 2022 року | Провести показове спеціальне об’єктове навчання з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту цивільного захисту Сумської ОДА |
| Проведення спеціального об»єктового тренування з питань цивільного захисту |  |  |  |  |
| 13. | АТ «Суми Газ» м. Глухів | Керівник, посадова особа з питань цивільного захисту АТ «Суми Газ» м. Глухів, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 24.06. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 14 | Дільниця мережі доступу № 331/4 Сумської філії ПАТ «Укртелеком» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ дільниці мережі доступу № 331/4 Сумської філії ПАТ «Укртелеком», сектор управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 28.04.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 15 | КНП Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована лікарня у м.Глухові» | Курівник, посадова особа з питань ЦЗ КНП Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована лікарня у м.Глухові», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 17.11.2022року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 16 | Відділ поліції № 1 (м.Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ відділ поліції № 1 (м.Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 11.10.2022року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 17 | ТОВ «Глухівський елеватор» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ТОВ «Глухівський елеватор», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 22.03.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 18 | ТОВ «Глухівнафтопродукт» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ТОВ «Глухівнафтопродукт», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 22.06.2022року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 19 | ПАТ «Глухівський хлібокомбінат» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ПАТ «Глухівський хлібокомбінат», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 14.09.2022року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 20 | КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 24.11.2022року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 21 | КП «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ КП «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 11.05.2022року | Провести спеціальне об»єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 22 | ТОВ «Лінен оф Десна» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ТОВ «Лінен оф Десна», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 05.04.2022року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 23 | Інститут луб’яних культур НААН України | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Інститут луб»яних культур НААН України , Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 12.10.2022року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 24 | Глухівська філія науково-виробничої фірми «Модуль» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівська філія науково-виробничої фірми «Модуль», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 31.03.2022року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 25 | Глухівський відділ Шосткинського управління Держпродспоживслужби в Сумській області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівський відділ Шосткинського управління Держпродспоживслужби в Сумській області, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 27.07.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 26 | Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне комунальне підприємство | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне комунальне підприємство, Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 28.09.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 27 | Національний заповідник «Глухів» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Національний заповідник «Глухів», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 21.10.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 28 | ТОВ «Зеленбуд» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ТОВ «Зеленбуд», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 15.09.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 29 | ТОВ «Велетень» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ТОВ «Велетень», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 12.10.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 30 | Заруцький вапновий завод ПрАТ «Сумиагропромбуд» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Заруцький вапновий завод ПрАТ «Сумиагропромбуд», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 17.06.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 31 | ТОВ «Глухівський кар»єр кварцитів» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ТОВ «Глухівський кар»єр кварцитів», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 10.08.2022року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 32 | КУ Сумської обласної ради «Будищанський психоневрологічний інтернат» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ КУ Сумської обласної ради «Будищанський психоневрологічний інтернат», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 14.07.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 33 | ДП «Глухівський агролісгосп» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ДП «Глухівський агролісгосп», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 17.05. 17.08. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 34 | ТОВ «Глухів-Агроінвест» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ТОВ «Глухів-Агроінвест», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 12.05.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 35 | ПП «Аграрні інвестиції» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ПП «Аграрні інвестиції», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 08.04.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 36 | АГЗС № 53 ТОВ «Барсам-С» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ АГЗС № 53 ТОВ «Барсам-С», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 15.09.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 37 | КП «Глухівський тепловий район» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ КП «Глухівський тепловий район», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 14.07.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 38 | АЗС № 16 ПП «Укрпалетсистем» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ АЗС № 16 ПП «Укрпалетсистем», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 17.08.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 39 | Філія «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Сумський облавтодор» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ філії «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Сумський облавтодор»Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 26.08.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 40 | ПП «Автопропан-13» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ПП «Автопропан-13», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 11.08.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 41 | ТОВ ТД «САН ОЙЛ» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ ТОВ ТД«САН ОЙЛ», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 15.07.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 42 | Державне підприємство «Глухівське лісове господарство» | Керівник, посадова особа з питань ДП «Глухівське лісове господарство», Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 17.05.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| Проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах вищої, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти |  |  |  |  |
| 43 | Глухівський національний педагогічний університет ім..Олександра Довженка | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівський національний педагогічний університет ім..Олександра Довженка, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 20.04.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 44 | Агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського НАУ | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського НАУ Глухівський районний сектор Управління ДСНС України у Сумській області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 21.04.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 45 | Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету ім.. Олександра Довженка | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету ім.. Олександра Довженка Глухівський районний, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 14.04.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 46 | КЗ «Глухівський фаховий медичний коледж» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ КЗ «Глухівський фаховий медичний коледж», Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 12.10.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 47 | Державний навчальний заклад «Глухівське вище професійне училище» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Державний навчальний заклад «Глухівське вище професійне училище», Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 20.04.2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 48 | Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 21.04 11.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 49 | Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 22.04 12.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 50 | Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 15.04 18.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 51 | Глухівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 20.04 19.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 52 | Глухівська загальноосвітня школа І ступеня № 5 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівська загальноосвітня школа І ступеня № 5 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 21.04 11.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 53 | Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради Сумської області | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради Сумської області, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 14.04 07.11. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 54 | Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Сумської обласної ради | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Сумської обласної ради, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 18.04 25.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 55 | Полошківський навчально-виховний комплекс | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Полошківський навчально-виховний комплекс, Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 19.04 20.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 56 | Баницький навчально-виховний комплекс | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Баницький навчально-виховний комплекс Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методич ного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 18.04 25.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 57 | Дошкільний навчальний заклад «Чебурашка» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Дошкільний навчальний заклад «Чебу рашка», Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методич ного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 11.05 04.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 58 | Дошкільний навчальний заклад «Журавка» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Дошкільний навчальний заклад «Журав ка», Глухівський навчаль но-консультаційний пункт навчально-методич ного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 12.05 05.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 59 | Дошкільний навчальний заклад «Світлячок» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Дошкільний навчальний заклад «Світля чок», Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методич ного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 13.05 06.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 60 | Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Дошкільний навчальний заклад «Ромаш ка», Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 17.05 07.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 61 | Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Дошкільний навчальний заклад «Зіроч ка», Глухівський навчально -консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 18.05 11.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |
| 52 | Дошкільний навчальний заклад «Фіалка» | Керівник, посадова особа з питань ЦЗ Дошкільний навчальний заклад «Фіал ка», Глухівський навчально-консультаційний пункт навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Сумської області | 19.05 21.10. 2022 року | Провести спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ. Звіт надіслати до Департаменту ЦЗ Сумської ОДА |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                                                              Лариса ГРОМАК