**ПЛАН**

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**дій Глухівської міської ради на 2022 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Індикатор досягнення** | | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану рівня доступності | 1. Забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності | Проведено інвентаризацію об’єктів спортивної інфраструктури громади, визначено їх технічний стан та рівень доступності | | березень  2022 року | відділ молоді та спорту міської ради, відділ містобудування та архітектури міської ради |
|  |  |  | |  |  |
| 2. Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням ïx доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 1. Проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення та місцем проживання та у місіях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо ïx доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | Будується 1 спортивна споруда в селі Баничі. Запланована реконструкція 3 наявних спортивних споруд | | березень  2022 року | відділ молоді та спорту міської ради, відділ містобудування та архітектури міської ради |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, до спортивних споруд, що побудовані в громаді | Забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Надати рекомендації власникам (балансоутримувачам), орендарям або іншим управителям об'єктів, що несуть відповідальність за ïx експлуатацію, стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об'єктів спортивної інфраструктури | грудень  2022 року упродовж 2022 року | відділ молоді та спорту міської ради, відділ містобудування та архітектури міської ради |
| 4.Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон i пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт | Покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості pyxy транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема, встановлення світлофорів, озвучених для потреб осіб з порушеннями зору та оснащених для потреб осіб з порушеннями слуху) | Забезпечити проєктування автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди з’їзди шляхом пониження бортового каменю, встановлення тактильної плитки на зупинках громадського транспорту та пішохідних переходах для осіб з порушеннями зору тощо) | упродовж  2022 року | управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | |
| 5.Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | 1. Забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у колісних кріслах | | | Придбати один шкільний  автобус або переобладнати | | серпень 2022 року | | | відділ освіти міської ради,  управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради | | |
| 6. Поступове оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень, заміна концепції використання мініавтобусів на більш гнучкі та екологічно чисті системи, обладнані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних гpyп населення | 1. Запровадження поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | | Збільшити частку транспортних засобів загального користування, пристосованих для користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | грудень  2022 року | | | управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради | | |
| 7. Забезпечити захист безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | | | 1. Розроблення та включення до регіональних і місцевих програм цивільного захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | | | Включити питання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту | | | серпень  2022року | | | відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | |
|  | | | 2. Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об'єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | | | Результати моніторингу опублікувати на офіційному вебсайті Глухівської міської ради | | | грудень  2022 року | | | відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | |
|  | | | | 3. Проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | Відомості про сховища розміщено на офіційному вебсайті Глухівської міської ради | | лютий  2022 року | | | відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | | |
| 8. Пристосування головних входів до адміністративних будівель органів місцевого самоврядування для використання особами з інвалідністю | | | | 1. Проведення відповідних будівельно- ремонтних робіт | | Забезпечити встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю і встановленням інформаційних контрасно-тактильних табличок для осіб з порушенням зору | | грудень  2022 року | | | відділ містобудування та архітектури міської ради | | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | |
| 9. Забезпечення, збір і поширення достовірної інформації про доступність об'єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності ïx будівель і приміщень | | | | 1. Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб, інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. N• 537) | | Опубліковати на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців про результати моніторингу | | грудень  2022 року | | | відділ містобудування та архітектури міської ради | | |
| 10. Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до інтернету; сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в комерційно малопривабливій сільській місцевості | | | | 1. Сприяння поширенню волоконно-оптичних мереж провайдерів послуг доступу до Інтернету в комерційно малопривабливій сільській місцевості | | Забезпечити технічну можливість підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету у 24 населених пунктах | | грудень  2022 року | | | відділ містобудування та архітектури міської ради | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 11. Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету зі швидкості не менше 100 Мбіт/с | | | 1. Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с, що розташовані в населених пунктах, у яких відсутне покриття волоконно-оптичними мережами | Забезпечити підключення до фіксованого широкосмугового доступу, до Інтернету закладів соціальної інфраструктури (заклади освіти, заклади первинної допомоги, бібліотеки, будинки культури, центр надання адміністративних послуг, установи надавачі соціальних та реабілітаційних послуг, місцеві пожежно-рятувальні підрозділи) | | грудень  2022року | | відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету  управління соціального захисту населення міської ради,  відділ освіти міської ради,  відділ культури міської ради | |
|  | 2. Забезпечення підключення закладів культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | | | Забезпечити доступ до бібліотечних, клубних закладів | | грудень  2022року | | відділ культури міської ради |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | |  | | 4 | | s |
| 12. Проведення інформаційної кампанії | 1. Висвітлення аудіовізуальними та друкованими засобами масової інформації, інтернет-виданнями регіональної сфери поширення, на офіційному вебсайті Глухівської міської ради заходів у рамках проведення інформаційно-просвітницькоі кампанії «Україна без бар'єрів» | | Забезпечено щомісячне розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації, на офіційних вебсайті Глухівської міської ради, у соціальній мережі | | постійно | | відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету |
| 13. Підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 1. Забезпечення проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | | Підвищення кваліфікації із вивчення положень конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності; підвищено кваліфікацію посадових осіб місцевого самоврядування | | постійно | | відділ освіти міської ради,  управління соціального захисту населення міської ради,  відділ містобудування та архітектури міської ради |
| 14.Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в уci форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ) | 1. Забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних послуг до осіб, які їх потребують  2.Забезпечення надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестовну мову | | Охоплення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю відповідно до медичних показань  100% установ застосовують мобільні додатки «Сервіс- УТОГ», «Почуй мене» та веб-сайти для осіб з інвалідністю | | постійно  грудень  2022 року | | управління соціального захисту населення міської ради  управління соціального захисту населення міської ради |
| 15. Впровадження концепцій та механізму безбар'єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників | 1. Проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову | Провести широку просвітницьку кампанію щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар'єрного простору | | грудень  2022року | | КНП "ЦПМСД" міської ради | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Формування на рівні громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини у сімейному або наближеному до сімейного середовищі | 2. Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням місцевих засобів масової інформації інформаційної компанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання | грудень  2022 року | служба у справах дітей міської ради |
| 17. Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | 1. Проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | Провести фізкультурно-оздоровчіх та спортивні заходи | постійно | відділ молоді та спорту міської ради |
| 18. Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | 1. Здійснення підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку | Підвищити кваліфікацію практичних психологів в інклюзивно-ресурсному центрі | грудень  2022 року | відділ освіти міської ради |
|  | 2. Забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | Оновити матеріально-технічні засоби у закладах дошкільної освіти | грудень  2022 року | відділ освіти міської ради |
| 19. Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсного центру відповідно до існуючих нормативів | 1. Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру відповідно до існуючих нормативів |  | упродовж  2022року | відділ освіти міської ради |
|  | 2. Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсного центру | Підвищено кваліфікаційний рівень фахівців інклюзивно-ресурсного центрів шляхом стажування | упродовж  2022 року | відділ освіти міської ради |
| 20.Забезпечення підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями «асистент вчителя», «асистент учня», зокрема створення умов для навчання батьків дітей з особливими освітніми потребами | 1.Створення умов для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | Здійснювати соціальний супровід під час інклюзивного навчання | упродовж  2022 року | відділ освіти міської ради |
| 21. Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування |  | Проведення моніторингу | постійно | відділ освіти міської ради |
| 22. Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | 1. Здійснення навчання представників управлінських структур щодо доступності інфраструктури освітнього середовища | Провести нараду-семінар за участю фахівців у сфері містобудування та архітектури, громадських організацій осіб з інвалідністю щодо дотримання вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» | березень  2022 року | відділ освіти міської ради,  відділ містобудування та архітектури міської ради |
| 23. Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацію осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 1.Організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацію стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведення просвітницьких заходів, спрямованих на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідності | упродовж  2022 року | відділ молоді та спорту міської ради |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| 24. Дотримання принципів безбар'єрності, вимог державних будівельних норм та державних стандартів щодо доступності та безбар'єрності при реалізації проектів: «Велике будівництво», «Велика реконструкція «Активні парки — локація здорової України» | 1. Забезпечити дотримання принципів безбар’єрності, вимог державних будівель- них норм та державних стандартів при розробленні проектної документації на будівництво та виконання будівельних робіт на об’єктах з реалізаціїпроектів: «Велике будівництво», «Велика реконструкція», «Активні парки — локація здорової України» | Виконувати проектні і будівельні робіти з дотриманням принципів безбар'єрності, вимог державних будівельних норм та державних стандартів щодо доступності та безбар'єрності на об'єктах з реалізації проектів: «Велике будівництво», «Велика реконструкція», «Активні парки — локація здорової України» | грудень  2022року | відділ містобудування та архітектури міської ради |

**Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Лариса ГРОМАК**

## **Начальник відділу містобудування та архітектури міської ради Олександр ХРЕНОВ**