ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О    Г О Л О В И

31.08.2022                                            м. Глухів                     № 98-ОД

Про підготовку та

відзначення Дня міста

# Відповідно до рішення Глухівської міської ради двадцять третього скликання від 15 березня 1999 року «Про день міста», рішення виконавчого комітету міської ради від 16.12.2021 №367 «Про основні організаційні заходи Глухівської міської ради на 2022 рік», на виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради на ІІІ квартал 2022 року, з метою належної організації та проведення заходів з нагоди Дня міста, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня міста (додається).

2. Особам, відповідальним за підготовку та проведення вказаних заходів, забезпечити їх виконання в повному обсязі та у встановлені терміни.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                         Надія ВАЙЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

31.08.2022 №98-ОД

План заходів                                                                                                                                    з підготовки та відзначення Дня міста

| # 1. Здійснення заходів щодо благоустрою міста, упорядкування об’єктів культурної спадщини, меморіалів, пам’ятників та пам’ятних місць. |  |
| --- | --- |
|  | # Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради До 31.08.2022 |
| 2. Забезпечення святкового оформлення міста з широким використанням державної символіки України. |  |
|  | # Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету До 31.08.2022 |
| # 3. Висвітлення в засобах масової інформації заходів відзначення Дня міста. |  |
|  | # Відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету # До 01.09.2022 |
| 4. Запалення «Вічного вогню» на Меморіалі Слави. |  |
|  | # Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради 09:00-15:00 01.09.2022 |
| 5. Мітинг «А пам’ять священна…», присвячений 79-й річниці визволення міста Глухова від фашистських загарбників. Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділ культури Глухівської міської ради, КЗ «Глухівський міський палац культури» Глухівської міської ради Меморіал Слави 01.09.2022, 10:00 |  |
| 6. Організація виставок, культурних заходів, презентація тематичних проєктів, у тому числі з використанням дистанційної форми роботи. Відділ культури Глухівської міської ради, заклади культури Глухівської міської ради 01.09.2022 7. Встановлення тематичної фотозони «Я люблю Глухів» в рамках фестивалю #Unformat до Дня міста. Відділ культури Глухівської міської ради, КЗ «Центр культури» Глухівської міської ради, # Захисна споруда, вул. Терещенків, 44 # 01.09.2022 # 8. Музичний вечір з Олександром Матюхіним. |  |
|  | # Відділ молоді та спорту міської ради # Захисна споруда, вул. Терещенків, 44 # 11:00-13:00 |
| 9. Майстер клас з малювання картин від Дарії Скрипки. # Відділ молоді та спорту міської ради # Захисна споруда, вул. Терещенків, 44 15:00 10. Арт зона від КЗ "Центр культури". |  |
|  | # Відділ молоді та спорту міської ради # Захисна споруда, вул. Терещенків, 44 15:00 |
| 11. Лазертаг. |  |
|  | # Відділ молоді та спорту міської ради # Захисна споруда, вул. Терещенків, 44 15:00 |
| 12. Організація та проведення концертної програми «Ти в серці, вічна і єдина, моя маленька Батьківщина» до Дня міста |  |
|  | Відділ культури Глухівської міської ради, КЗ «Глухівський міський палац культури» Глухівської міської ради Ґанок міського палацу культури 01.09.2022, 17:00 |
| 13. Караоке "Пісні народжені у війні" # Відділ молоді та спорту міської ради # Захисна споруда, вул. Терещенків, 44 18:00 14. Конкурсна програма від DMC Dzekelev # Відділ молоді та спорту міської ради # Захисна споруда, вул. Терещенків, 44 19:00 |  |
| 15. Сприяння забезпеченню охорони громадського порядку, дотриманню дорожнього руху та запобіганню можливим провокаціям під час проведення заходів. |  |
|  | Відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету 01.09.2022 |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради             Маріанна ВАСИЛЬЄВА