****

**ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**М І С Ь К О Г О Г О Л О В И**

23.12.2024 м. Глухів № 153-ОД

|  |
| --- |
| **Про затвердження Плану заходів**  **на 2024 – 2026 роки з реалізації**  **Концепції розвитку охорони**  **психічного здоров’я на території**  **Глухівської міської ради на період**  **до 2030 року** |

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 21.11.2024 року №670-ОД «Про затвердження Плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Сумській області на період до 2030 року», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 та частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я на території Глухівської міської ради на період до 2030 року (додається).

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання Плану заходів, передбачених цим розпорядженням, про що інформувати управління соціального захисту населення Глухівської міської ради щороку до 20 грудня.

3. Управлінню соціального захисту населення Глухівської міської ради (в.о. начальника – Попова З.О.) узагальнювати інформацію та інформувати міського голову щороку до 25 грудня.

4. Організацію виконання цього розпорядження покласти на управління соціального захисту населення Глухівської міської ради (в.о. начальника – Попова З.О.), а контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Глухівської міської ради Васильєву М.І.

**Міський голова Надія ВАЙЛО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

23.12.2024 № 153-ОД

**ПЛАН**

**заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я**

**на період до 2030 року в Глухівській міській територіальній громаді**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання** | **Назва заходу** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатори виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1 Лідерство та координація** | | | | |
| 1.1. Забезпе­чення викона­ння держав­ної політики у сфері пси­хічного здо­ров’я | 1.1.1. Упровадження Порядку забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2024 р. № 881 | ІV квартал 2024 року | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Проведено роз’яснювальну роботу щодо впровадження інституту помічника ветерана; участь в засіданнях комісій з відбору кандидатів на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб; здійснено організаційні заходи щодо навчання фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб; 100% фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ознайомлено з Порядком дій забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілі­зованих осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2024 р. № 881 |
| 1.2. Сприяння посиленню лідерства та рівня коорди- нованості | 1.2.1. Участь здоров’я працівників управлінь та відділів міської ради в просвітницьких заходах та навчанні лідерству в галузі психічного щодо сучасних підходів та доказових практик розвитку послуг із психічного здоров’я та подолання стигми, деінституціалізації | 2024-2026 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Проведено не менше ніж 10 навчальних заходів, не менше 250 осіб взяли участь у навчаль­них заходах |
|  | 1.2.2. Забезпечення навчання керівників закладів освіти, їх заступників із впровадження політики підтримки психічного здоров’я для всіх учасників освітнього процесу згідно з визначеними Міністерством освіти і науки України програмами | 2024-2026 роки | Відділ освіти Глухівської міської ради | Всі керівники закладів загальної середньої освіти та їх заступники пройшли підвищення кваліфікації з психологічного спрямування «Небайдужі: базові емоційні потреби та соціальна взаємодія», «Школа стійкості», «Організація послуг психічного здоров’я та психосоціальної підтримки», «Розвиток психологічної стійкості учасників освітнього процесу у воєнний та повоєнний період» тощо 8 заходів (25 осіб) |
|  | 1.2.3. Відзначення якісної роботи фахівців громади нагородами та іншими видами заохочень (зокрема, 10 жовтня – до Всесвітнього дня психічного здоров’я) | 2024-2026 роки | Глухівська міська рада (за наявності подання) | Проведено не менше 5 навчаль­них заходів для працівників комунальних закладів, також за якісну роботу фахівців громади відзначено нагородами до Всесвітнього дня психічного здоров’я |
| 1.3. Розвиток партнерства та посилення рівня координованості заходів із  захисту пси­хічного здо­ров’я | 1.3.1. Вивчення питання щодо створення місцевої стратегії, програми та плану розвитку охорони психічного здоров’я на території громади. Створення служби судової психіатрії. Сприяння працевлаштуванню осіб з психічними порушеннями.  Вивчення рівня смертності внаслідок суїциду, контроль за дотриманням прав людини в системі охорони здоров’я | 2024-2026 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради,  Комунальна установа  «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради,  Управління соціального захисту населення Глухівської міської ради,  **Глухівське управління Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості,**  **Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована лікарня в м.Глухів»** | Місцева програма розвитку охорони психічного здоров’я |
|  | 1.3.2. Залучення проєктів міжнародних організацій до співпраці в галузі психічного здоров’я з обов’язковим врахуванням пріоритетів державної політики та регіональної екосистеми послуг із підтримки психічного здоров’я | 2024-2026 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради | 1. Проєкт Благодійної організації «Благодійний фонд «СпівДія заради дітей» з надолуження освітніх втрат Unisef (Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3) .  2. Проєкт ГО «Центр психологічної допомоги «Конфіденс» за підтримки дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Агентства США з міжнародного розвитку з метою надання психологічної допомоги, підтримки та психологічного супроводу (Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3).  3. Проєкт «Коли світ на межі змін: впровадження моделі школи, чутливої до психічного здоров'я», організованому FCA - Finn Church Aid Foundation та громадської організації «ГО ГЛОБАЛ» (Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6) (Всього – 3 меморандуми) |
|  | 1.3.3. Упровадження Порядку міжсекторальної взаємодії в галузі психічного здоров’я фахівців із соціальної роботи, охорони здоров’я, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у разі виявлення осіб, які потребують психологічної та психіатричної допомоги | 2025-2026 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради, | Розроблено розпорядження міського голови «Про Порядок міжвідомчої коорди­нації надання послуг в галузі психічного здоров’я» (протягом 2025 року). Проведено не менше 8 спільних міжвідомчих заходів, з них не менше 4 – у 2025 році |
|  | 1.3.4. Картування наявних послуг системи психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у громадах. Запровадження системи пере-направлення, яка включає в себе навчання надавачів, інформування населення про наявні послуги системи психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у громадах | 2025-2026 роки | Відділ освіти Глухівської міської ради | Створено карти для отримання послуг психосоціальної підтримки населення на базі закладів загальної середньої освіти |
| **2. Розвиток та збереження кадрового потенціалу** | | | | |
| 2.1. Забезпе­чити наявність необхід­ної кількості персоналу з  відповідним освітнім рів­нем, залучення нових фахів­ців, так і через пере­кваліфікацію працівників, які вже зна­ходяться в системі | 2.1.1. Відбір фахівців для навчань у центрах превентивної психології для отримання сертифікатів по впровадженню підтримки психічного здоров’я на робочому місці | І квартал  2025 року | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради,  Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради,  Відділ освіти Глухівської міської ради,  «Центр надання адміністративних послуг» Глухівської міської ради | Проведено відбір фахівців для навчань у центрах превентивної психології для отримання сертифікатів по впровадженню підтримки психічного здоров’я на робочому місці |
|  | 2.1.2. Залучення фахівців соціальної сфери (зокрема соціальних працівників) до діяльності виїзних бригад із надання психологічної/ психіатричної допомоги | 2024 рік | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | На території територіальної громади функціонує виїзна бригада із надання психологічної допомоги, 100% працівники КУ ЦНСП Глухівської міської ради (працівники соціальної сфери) |
|  | 2.1.3. Упровадження заходів із профілактики психоемоційного вигорання працівників надавачів соціальних послуг. Врахування рекомендацій із профілактики психоемоційного вигорання медичних працівників, соціальних працівників, працівників освіти та інших фахівців. Проведення регулярних (не менше 3 разів на рік) опитувань надавачів таких послуг згідно з опитувальником «Оцінка якості професійного життя» (або аналогів) у кожній із цих галузей | 2025-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради, Відділ освіти Глухівської міської ради | Проведено не менше ніж 12 навчальних заходів для медичних працівників соціальних праців­ників, працівників освіти та інших фахівців із профілактики психоемоційного вигорання, яки­ми охоплено не менше 150 осіб |
| 2.2. Розвиток знань та  навичок і впроваджен­ня програм професійного розвитку фа­хівців різних сфер діяль­ності | 2.2.1. Організація проведення навчальних курсів щодо забезпечення психічного здоров’я для  населення (зокрема, для членів сімей, де проживають особи з психічними розладами), незалежно від місця проживання та обставин, із метою набуття ними навичок управління стресом | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Проведено не менше 12 занять (з них не менше 6 – у 2025 році), охоплено не менше 60 учасників (з них не менше 30 – у 2025 році).  Проведено 2 заняття за про­грамою (Курс Самодопомога+) для не менш ніж 20 учасників |
|  | 2.2.2. Навчання соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів, інших працівників основам роботи з ветеранами, військовослужбовцями та членами їх сімей під час надання соціальних послуг | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Проведено не менше 2 циклів занять для не менш як 20 соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів та інших працівників |
|  | 2.2.3. Підвищення компетентності соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів, інших працівників, як навчання основам надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги в межах соціальних послуг, що надаються особам похилого віку, членам сімей, які забезпечують догляд за особами похилого віку, хворими особами, особами з інвалідністю, зокрема дітьми та іншими особами, які потребують психологічної та психіатричної допомоги | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Проведено навчання для не менш як 50 соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів та інших працівників |
|  | 2.2.4. Навчання молодіжних працівників із метою підвищення рівня їх компетентності із надання психоемоційної підтримки молоді | 2024-2026 роки | Відділ молоді та спорту Глухівської міської ради | Забезпечено навчання та підвищено рівень компетентності не менше 5 молодіжних праців­ників |
|  | 2.2.5. Навчання та підвищення компетентності помічників ветерана щодо основ надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги для осіб, які потребують психологічної та психіатричної допомоги |  | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Не менше 5 помічників ветеранів пройшли навчання та підвищили рівень компетент­ності |
|  | 2.2.6. Навчання та підвищення кваліфікації щодо набуття навичок першої психологічної допомоги та базової підтримки психічного здоров’я для фахівців першої лінії (поліцейські, рятувальники, соціальні працівники, працівники центрів зайнятості, священнослужителі та інші групи) у спеціалізованих акредитованих центрах | 2024-2026 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради, Відділ освіти Глухівської міської ради,  Відділ поліції (м. Глухів),  19-та Державна пожежно рятувальна частина Територіального управління МНС України в Сумській області | Проведено не менше 20 циклів занять щодо формування навичок надання першої психологічної допомоги.  Навчанням охоплено не менше 200 осіб |
|  | 2.2.7. Підвищення кваліфікації працівників закладів освіти згідно з визначеними Міністерством освіти і науки України програм щодо надання психологічної підтримки здобувачам освіти, зокрема з особливими освітніми потребами | 2024-2026 роки | Відділ освіти Глухівської міської ради | Проведено не менше 150 занять. Охоплено навчанням не менше 1500 осіб |
|  | 2.2.8. Навчання практичних психологів закладів освіти сучасним підходам щодо надання допомоги дітям, молоді та їх рідним і скерування, за потреби, на спеціалізовані програми допомоги | 2024-2026 роки | Відділ освіти Глухівської міської ради | Проведено не менше 12 занять. Охоплено навчанням не менше 20 осіб |
|  | 2.2.9. Навчання фахівців пологового відділення Комунального некомерційного підприємства «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради в галузі психічного здоров’я із застосуванням на практиці програм підтримки персоналу (профілактика вигорання, інтервізії, супервізії), а також із впровадження рекомендацій стосовно охорони психічного здоров’я матері та дитини в перинатальному та постнатальному періоді | 2024-2026 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради | Проведено не менше 5 занять. Охоплено навчанням не менше 50% фахівців від загальної кількості лікарів та середнього медичного персоналу пологового відділення |
|  | 2.2.10. Навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, реабілітаційних центрів та профільних організацій громадянського суспільства за програмою Всесвітньої організації охорони здоров’я «Тренінг навичок піклування для родин, які мають дітей із розладами чи затримками розвитку» | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради,  Відділ освіти Глухівської міської ради | Проведено не менше 15 занять для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, реабіліта­ційних центрів та профільних громадських організації. Охоплено навчанням не менше 50 осіб |
|  | 2.2.11. Інтеграція програм підвищення компетентності за напрямами набуття навичок самодопомоги, надання першої психологічної допомоги, адаптації тощо під час надання соціальних послуг для розвитку психосоціальної підтримки | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Інтегровано програми та забезпе­чено навчання не менше 20 соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів з набуттям навичок самодопомоги, надання першої психологічної допомоги, адап­тації |
|  | 2.2.12. Проведення курсу та разових занять і заходів із психоемоційної підтримки, занять із мінної безпеки, індивідуальних консультацій та  групових заходів для колективів закладів освіти | 2024-2026 роки | Відділ освіти Глухівської міської ради | Проведено заняття з мінної безпеки для колективів закладів освіти представниками Шостинського районного управління ГУ ДСНС України у Сумській області на тему «Мінна безпека. Знання що рятують життя», «Правила поводження з вибухонебезпечними предметами», «Мінна безпека в районі можливих бойових дій», а також тренінгові заняття для покращення психоемоційного стану працівників освіти |
|  | 2.2.13. Упровадження просвітницьких заходів щодо психічного здоров’я для лікарів – нефахівців із психічного здоров’я | 2024-2026 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради | Проведено не менше 8 просвіт­ницьких заходів щодо психічного здоров’я для лікарів – нефахівців із психічного здоров’я Не менше 40 лікарів – нефахівців із психічного здоров’я пройшли навчання та підвищили рівень компетентності |
| 2.3. Організація супервізійної підтримки фахівців різних сфер діяльності | 2.3.1. Упровадження супервізії для працівників, які надають послуги в галузі психічного здоров’я в системі соціального захисту населення | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Упроваджено практику супер- візійної підтримки для працівників, які надають послуги в галузі психічного здоров’я в системі соціального захисту населення. Забезпечено доступ на постійній основі до отримання супервізійної підтримки для не менш як 10 працівників, які надають послуги в галузі психічного здоров’я в системі соціального захисту населення.  Не менше 10 працівників, які надають послуги в галузі психічного здоров’я в системі соціального захисту населення, скористались супервізійною підтримкою |
| **3. Розвиток послуг та системи перенаправлення у громаді** | | | | |
| 3.1. Упровад­ження заходів пріоритетних проєктів | 3.1.1. Упровадження заходів пріоритетного проєкту «Психосоціальна підтримка та психологічна допомога на всіх рівнях освіти» в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради,  Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Відділ освіти Глухівської міської ради | Проведено не менше 50 захо­дів у закладах освіти і охорони здоров’я. Пройшли навчання та підвищили рівень компетентності не менше 100 фахівців у галузі освіти і охорони здоров’я.  Методи та техніки самодопомоги - 52 заходи 2564 особи)  Розвиток стресостійкості – 49 заходів (2337осіб)  Розвиток стійкості – 135 заходів (3285 осіб)  Збереження ментального здоров’я – 57 заходів (2254 особи) |
|  | 3.1.2. Упровадження проєкту «Створення центрів життєстійкості в Україні» від Міністерства соціальної політики України | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Комплексна соціальна послуга з формування життєстійкості надається на базі Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради |
| 3.2. Збільшен­ня кількості  надавачів послуг у га­лузі  психіч­ного здоров’я | 3.2.1. Надання послуг психоемоційної підтримки молоді на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів, зокрема залучення психологів | 2024-2026 роки | Відділ молоді та спорту Глухівської міської ради | До проведення заходів з молоддю на базі молодіжного простору «COLLAB» залучено психологів громади. Організо­вано надання першої психоло­гічної допомоги молоді |
|  | 3.2.2. Вивчення питання щодо запровадження соціальної послуги денного догляду для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Вивчено питання щодо запровадження соціальної послуги денного догляду для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку |
|  | 3.2.3. Вивчення питання щодо запровадження соціальної послуги тимчасового відпочинку для осіб, які здійснюють догляд за дітьми/особами з інвалідністю | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Вивчено питання щодо запровадження соціальної послуги тимчасового відпочинку для осіб, які здійсню­ють догляд за дітьми/особами з інвалідністю |
| 3.3. Підтрим­ка створення нових суб’єк­тів надання послуг у галузі психіч­ного здоров’я | 3.3.1. Створення умов у закладах охорони здоров’я з надання послуг з підтримки психічного здоров’я дітей | 2024-2026 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради | На базі закладів охорони здоров’я впроваджено послуги з підтримки психічного здоров’я дітей та молоді |
| 3.4. Забезпе­-  чення досту­пу та сталості послуг у га­лузі психіч­ного здоров’я | 3.4.1. Створення умов для надання доступної і якісної психологічної допомоги ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Запроваджено надання психо­логічноїдопомоги ветеранам  війни, особам, які мають особ­ливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасни­кам Революції Гідності, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захис­ниць України на базі Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради |
|  | 3.4.2. Інтеграція послуг із підтримки психічного здоров’я в первинний рівень медичної допомоги | 2024-2026 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради | Забезпечено навчання 100% лікарів первинного рівня медич­ної допомоги в громаді за ліцензованою програмою Все­світньої організації охорони здоров’я Mental Health Gap Action Programme (далі – ВООЗ mhGAP).  100% надавачів медичних послуг первинного рівня в громаді уклали договір за пакетом медичних послуг «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на пер­винному рівні медичної допо­моги» |
|  | 3.4.3. Вивчити питання впровадження соціальної послуги транзит­ного підтриманого проживання згідно з потребою | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Вивчено питання щодо запровадження соціальної послуги транзитного підтри­маного проживання в громаді |
| 3.5. Посилен­ня ролі осіб, які мали або мають психічні розлади, та членів їх найближчого оточення в  ухваленні рі­шень, проти­дії стигмі та дискриміна­ції, пов’язаної з психічними розладами | 3.5.1. Проведення заходів для осіб, які мали або мають психічні розлади, та членів їх найближчого оточення в частині їх залучення до ухвалення рішень, моніторингу доступності та якості послуг, наявності стигми, впровадження підходів «рівний рівному») | 2025-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради, Відділ освіти Глухівської міської ради | Проведено не менше 3 заходів за участю осіб, які мали або мають психічні розлади, та членів їх найближчого оточення щодо їх залучення до ухвалення рішень, моніторингу доступності та якості послуг, наявності стигми, впровадження підходів «рівний – рівному» |
|  | 3.5.2. Упровадження програм підтримки та навчання для батьків дітей із затримками та розладами розвитку, а також близьких, які живуть із особами із психічними розладами (на базі інклюзивно-ресурсних центрів, реабілітаційних центрів тощо) | 2025-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради, Відділ освіти Глухівської міської ради | Проведено не менше 4 інфор­маційно-просвітницьких заходів для підтримки батьків дітей з особливими освітніми потребами.  Не менше 100 сімей охоплено програмами підтримки та навчання для батьків дітей із затримками та розладами розвитку, а також близьких, які живуть з особами з психічними розладами |
| 3.6. Зниження рівня смерт­ності внаслі­док само­губств | 3.6.1. Упровадження профілактичних заходів щодо протидії булінгу (цькуванню) в закладах освіти, а також заходів, спрямованих на розвиток у підлітків життєвих навичок із протидії булінгу в шкільному середовищі та громаді | 2024-2026 роки | Відділ освіти Глухівської міської ради | Проведено години спілкування, години психолога, заняття з елементами тренінгу, бесіди, круглі столи з питань протидії булінгу, створення доброзичливого мікроклімату в колективі, формування моральних цінностей, формування доброзичливого й толерантного ставлення, безконфліктного спілкування, ненасильницької поведінки - 52 заходи (2620 осіб) |
|  | 3.6.2. Упровадження профілактичних заходів щодо запобігання самогубствам та самоушкодженням серед військовослужбовців, ветеранів війни (налагодження обліку суб’єктів, які здійснювали спробу самогубства з числа військовослужбовців та ветеранів війни, інформаційно-навчальні заходи з питань суїцидології, робота з суб’єктами, які здійснювали спробу самогубства, з метою уникнення рецидивів суїцидальної поведінки, надання допомоги близькому оточенню осіб, які скоїли суїцидальну спробу, для уникнення рецидивів суїцидальної поведінки в такому оточенні та інше) | 2024-2026 роки | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради,  Управління соціального захисту населення Глухівської міської ради,  Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради,  **Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована лікарня в м.Глухів»** | Упроваджено облік суб’єктів, які здійснювали спробу самогубства, з числа військовослужбовців та ветеранів війни. Проведено 2 інформаційно-навчальні заходи із питань суїцидології для військовослужбовців та ветеранів війни |
| 3.7.Впровад­ження стан-­  дартизації послуг у  галузі психічного здоров’я | 3.7.1. Забезпечення інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема для дітей з психічними розладами | 2024-2026 роки | Відділ освіти Глухівської міської ради | Не менше 20 дітей з  особливими освітніми потребами в інклюзивних класах |
|  | 3.7.2. Упровадження соціальної послуги соціальної адаптації військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей відповідно до державного стандарту | 2025-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради | Послуга соціальної адаптації військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей впроваджена в Глухівській міській територіальній громадах.  Щороку проводиться не менше 4 групових заходів у межах надання послуги соціальної адаптації військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей |
| **4. Промоція культури піклування про психічне здоров’я та анти стигма** | | | | |
| 4.1. Підвищен­ня обізна­ності населе­ння з питань психічного здоров’я та  профілактики психічних розладів, підтримки психічного здоров’я | 4.1.1. Організація та проведення з урахуванням заходів безпеки та вимог безбар’єрності соціальних акцій і просвітницьких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я | 2024-2026 роки | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради,  Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради,  Відділ освіти Глухівської міської ради,  Управління соціального захисту населення міської ради | Забезпечено проведення щоріч­них інформаційно-просвітниць­ких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я |
|  | 4.1.2. Проведення інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів, спрямованих на протидію стигмі щодо психічних розладів | 2024-2026 роки | Відділ освіти Глухівської міської ради, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Глухівської міської ради,  Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради | Профілактика професійного вигорання педагогів – 38 заходів (298 осіб)   Психологічна підтримка в часи війни педагогів – 40 заходів (298 осіб)   Психологічна підтримка в часи війни батьків – 67 заходів (2284 особи)  Профілактика стресостійкості у батьків -26 заходів ( 390 осіб)  Профілактика стресостійкості у педагогів – 29 заходів ( 202 особи) |
|  | 4.1.3. Забезпечення не менше 20% квоти соціальної реклами, для висвітлення питань щодо психічного здоров’я | 2024-2026 роки | Відділ з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету | Щороку виготовлено та розпо-­ всюджено не менше 100 одиниць друкованої про­дукції |
| 4.2. Підвище­ння обізнано­сті дітей та молоді з пи­тань психіч­ного здоров’я та профілак­тики психічних розладів, підтримки психічного здоров’я | 4.2.1. Інформування молоді про важливість та можливості піклування про психічне здоров’я | 2024-2026 роки | Відділ молоді та спорту Глухівської міської ради, відділ освіти Глухівської міської ради,  Відділ з інформаційної та правоохоронної діяльності Глухівської міської ради | Поінформовано не менше 500 осіб із числа молоді про важливість та можливості піклування про ментальне здоров’я |
|  | 4.2.2. Проведення інтерактивних неформальних просвітницьких заходів для молоді | 2024-2026 роки | Відділ молоді та спорту Глухівської міської ради, Відділ освіти Глухівської міської ради | Проведено психологічний тренажер «Забути про стрес - це просто!» (934 особи);  «Арт-терапія: малюнок як спосіб  самовираження» 2 заходи (38 осіб);  «Кольори настрою: арт-терапія для кожного» 2 заходи (46 осіб);  «Малюнок як терапія: творчі способи зняття стресу» 3 заходи (39 осіб).  Збереження ментального здоров'я засобами арт-терапії ( вибійка) –2 заходи ( 45 осіб) |
|  | 4.2.3. Упровадження вибіркових курсів із психічного здоров’я для початкової та середньої школи | 2024-2026 роки | Відділ освіти Глухівської міської ради | Кількість упроваджених програм, курсів із психічного здоров’я для початкової та середньої школи – 10 |