Додаток 2

рішення виконавчого комітету міської ради

16.12.2021 № 340

Додаток до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ЗДОРОВ’Я ГЛУХІВЧАН»

НА 2020–2024 РОКИ

| № пор. | Заходи Програми | Відповідальні виконавці |  | Термін виконання заходу |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн), у тому числі по роках: |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1. | Виконання соціальних гарантій для пільгових категорій глухівчан у частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань») та орфанних захворювань шляхом відшкодування їх вартості аптечним закладам - Пільгові рецепти | Виконавчий комітет, КНП «ЦПМСД», КНП «Глухівська міська лікарня» |  | 2020–2024 роки |  | Міський бюджет | 350 |  | 400 | 200 | 200 | 200 | Забезпечення хворих безкоштовними препаратами лікарськими засобами за рецептами лікарів. Покращення якості життя та уникнення ускладненнь у пацієнті |
|  | - Орфанні захворювання, саме - дітей,хворих на рідкісні хвороби кістково-мязевої системи та сполучної тканини(ювенільний ревматоїдний артрит) - Хворих на ріднісні хвороби системи кровообігу (первинна легенева гіпертензія) - Хворих на рідкісні злоякісні новооутворення (забезпечення калоприймачами) - Хворих на фенілкетонурію - Хворих на рідкісні хвороби крові (генетична аномалія лейкоцитів) |  |  |  |  | Міський бюджет, всього: В т. ч.: | 373 268 50 55 50 |  | 250 86 50 55 59 | 261 126 50 55 30 | 261 126 50 55 30 | 261 126 50 55 30 | в |
|  | Забезпечення мешканців міста,які страждають на рідкісні (орфанні захворюваннями)відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання,а саме: дітей хворих на фенілкетонурію зідно наказу МОЗ України від 13.11.2001 № 457 «Про заходи,щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні» | Виконавчий комітет, КНП «ЦПМСД» |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  | 198 | 220 | 250 | Уникнення ускладнень, збереження життя та здоров’я хворого на фенілкетонурію |
| 2. | Забезпечення пільгових категорій населення зубопротезуванням та слухопротезування | Виконавчий комітет КНП «Глухівська міська лікарня» |  |  |  | Міський бюджет | 158,9 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | Покращення якості життя пацієнтів |
| 3. | Забезпечення щорічного проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 0 до 18 років | Виконавчий комітет КНП «ЦПМСД» |  |  |  | Міський бюджет | 100 |  | 100 |  |  |  | Забезпечення охоплення туберкулінодіагностикою не менше 95 відсотків (щороку) |
| 4. | Надання фінансової підтримки КНП «ЦПМСД» | Виконавчий комітет КНП «ЦПМСД» |  |  |  | Міський бюджет | 408,2 |  | 1093,9 30,0 | 1544,4 | 1640,1 | 1733,6 | Своєчасна оплата комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення функціонування КНП «ЦПМСД». Заходи з енергозбереження(придбання лічильників) |
| 5. | Надання фінансової підтримки КНП «Глухівська міська лікарня» | Виконавчий комітет, КНП «Глухівська міська лікарня» |  | 2020–2024 роки |  | Міський бюджет | Оплата комунальних послуг – 2363,5 Оплата пенсій -306,0 |  | 7269,9 251 | 10742,0 300,0 | 11408,0 300,0 | 12058,0 300,0 | Своєчасна оплата комунальних послуг та виплата пільгових пенсій |
| 6. | Надання фінансової підтримки КНП «Глухівська міська лікарня» для забезпечення лікування методом гемодіалізу хворих на ниркову недостатність | Виконавчий комітет, КНП «Глухівська міська лікарня» |  | 2020–2024 роки |  | м. Глухів Путивльська РДА Глухівська РДА Шалигинська громада Ямпільська РДА Кролевецька РДА Кролевецька міська рада | 500,0 155,5 202,0 51,8 200,0 10,0 20,0 |  |  |  |  |  | Забезпечення якості надання лікувальних послуг хворим на ниркову недостатність |
| 7. | Надання фінансової підтримки КНП «ЦПМСД» (заробітна плата з нарахуваннями для працівників ФП) |  |  |  |  | Міський бюджет м. Глухів |  |  | 1193,3 | 1335,3 | 1760,9 | 1869,3 | Забезпечення якості надання медичних послуг сільському населенню |
| 8. | Надання фінансової підтримки КНП «Глухівська міська лікарня» для забезпечення роботи призовної комісії | КНП «Глухівська міська лікарня» |  | 2020-2024 роки |  | Міський бюджет Глухівський район | 182 60 |  | 180,0 - | 120,0 - | 120,0 - | 120,0 - | Здійснення медичних оглядів призовників для своєчасного проведення призовної компанії |
| 9. | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну шляхом відшкодування іх вартості аптечним закладам | Виконавчий комітет, |  | 2020–2024 роки |  | м. Глухів Глухівський р-н Березівська громада Шалигпинська громада | 300,0 19,0 17,7 5,6 |  | 185 |  |  |  | Підвищення рівня компенсації хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом) |
| 8. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень | Виконавчий комітет, КНП «Глухівська міська лікарня» | 2020–2024 роки |  | Міський бюджет, кошти КНП, інші джерела |  |  | 50 | 948,3 100 | - | - | - | Покращення матеріально- технічної бази закладів Заміна вікон в інфекційному відділенні |
| 11. | Придбання медичного обладнання, розширення локальної мережі, придбання програмного забезпечення для КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради | Виконавчий комітет, КНП «Глухівська міська лікарня» | 2020–2024 роки |  | Міський бюджет, Кошти інших бюджетів: Глухівський р-н Шалигінська громада Березівська громада інші джерела |  |  | 1215,3 953,0 150,0 428,7 | - | - | - | - | Покращення матеріально- технічної бази закладів |
| 12. | Придбання медичного обладнання в тому числі: -холодильна камера для зберігання померлих; -мікроскоп | Виконавчий комітет, КНП «Глухівська міська лікарня» | 2020–2024 роки |  | Міський бюджет, |  |  |  | 180 130 50 | - | - | - | Покращення матеріально- технічної бази закладів |
| 13. | Надання фінансової підтримки для профілактики розповсюдження та лікування інфекції спричиненої COVID-19: - оплата праці; - придбання дез засобів; - закупівля тестів для виявлення COVID-19; - придбання мішків для захоронення біоматеріалу; - придбання паливно-мастильних матеріалів; - придбання засобів індивідуального захисту для роботи мобільних бригад; - забезпечення харчуванням; - придбання обладнання для КДЛ; - закупівля лік засобів; - закупівля пірометрів - поточні видатки - придбання засобів індивідуального захисту для роботи мобільних бригад. | КНП «Глухівська міська лікарня» КНП ЦПМСД | 2020–2024 роки |  | Міський бюджет Глухівський район Шалигинська громада Міський бюджет |  |  | 3308,0 В тому числі: 1400,0 200,0 161,0 50,0 50,0 930,0 80,0 90,0 310,0 37,0 77,0 14,2 100,0 | 100 50 50 |  |  |  | Для безпеки медичного персоналу та суворого дотримання санітарно-епідемічного та гігієнічного режиму |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради 						                                                                     Лариса ГРОМАК