ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

25.08.2022	м. Глухів	         № 177

Про утворення оперативного штабу та затвердження переліку заходів з підготовки підприємств житлово-комунальної галузі та соціально важливої сфери на території Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в умовах воєнного стану

Розглянувши подання начальника управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради Сегеди М.Ю. про утворення оперативного штабу та затвердження заходів з підготовки підприємств житлово-комунальної галузі та соціально важливої сфери на території Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в умовах воєнного стану, з метою якісної та своєчасної підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років, відповідно до статті 13 Закону України «Про теплопостачання», статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись частиною першою статті 52 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Визнати стан проходження опалювального періоду 2021-2022 років на території Глухівської міської ради задовільним.

2. Утворити оперативний штаб з питань підготовки підприємств житлово-комунальної галузі та соціально важливої сфери на території Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в умовах воєнного стану та затвердити його посадовий склад (додається).

3. Затвердити перелік заходів з підготовки підприємств житлово-комунальної галузі та соціально важливої сфери на території Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в умовах воєнного стану (додається).

4. Керівникам Комунального підприємства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради (в.о. директора – Зелюкін М.В.), Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради (директор - Колоша М.О.), Комунального підприємства «Житловий комунальний центр» Глухівської міської ради (директор - Павлик В.А.), Комунального підприємства «Баницьке» Глухівської міської ради (директор – Кулініч Л.П.), Комунального підприємства «Дунаєцьке» Глухівської міської ради (директор - Коваль В.М.), Комунального підприємства «Полошківське» Глухівської міської ради (директор - Черненко Н.В.), відділу культури Глухівської міської ради (в.о. начальника – Ніжник О.В.), відділу освіти Глухівської міської ради (начальник - Юдіна О.О.), комунального некомерційного підприємства «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради (директор - Барахович В.Г.), комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради (директор - Федоряко Л.В.):

1) виконати заходи щодо підготовки організацій та підвідомчих закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в термін до 01 жовтня 2022 року, відділу освіти Глухівської міської ради (начальник - Юдіна О.О.) – в термін до 01 вересня 2022 року;

2) підготувати обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в термін до 01 жовтня 2022 року.

5. Керівникам Комунального підприємства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради (в.о. директора – Зелюкін М.В.), Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради (директор - Колоша М.О.), Комунального підприємства «Житловий комунальний центр» Глухівської міської ради (директор - Павлик В.А.), Комунального підприємства «Баницьке» Глухівської міської ради (директор – Кулініч Л.П.), Комунального підприємства «Дунаєцьке» Глухівської міської ради (директор - Коваль В.М.), Комунального підприємства «Полошківське» Глухівської міської ради (директор - Черненко Н.В.), товариства з обмеженою відповідальністю  «Зеленобуд» (директор - Білоус І.В.), товариства з обмеженою відповідальністю «Зеленбуд» (директор - Хоруженко Д.Ю.) в осінньо-зимовий період 2022-2023 років:

1) забезпечити надання якісних та в повному обсязі житлово-комунальних послуг відповідно до економічно обґрунтованих тарифів згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;

2) не допускати заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства на території Глухівської міської ради;

3) забезпечити приведення розрахунків за використані житлово-комунальні послуги споживачами до рівня 100%;

4) проводити роз’яснювальну роботу серед населення на території Глухівської міської ради через засоби масової інформації стосовно своєчасних розрахунків за використані житлово-комунальні послуги, економного та раціонального використання води, тепла, електроенергії та газу.

6. Фінансовому управлінню Глухівської міської ради (начальник - Онищенко А.В.) забезпечити першочергове фінансування витрат на сплату за використані житлово-комунальні послуги підприємств, установ та організацій, що фінансуються за рахунок бюджету Глухівської міської територіальної громади.

7. Управлінню соціального захисту населення Глухівської міської ради (в.о. начальника – Попова З.О.) виконати відповідні заходи щодо забезпечення малозабезпечених верств населення коштами для придбання твердих видів палива та скрапленого газу, встановити постійний контроль за своєчасним нарахуванням в повному обсязі пільг та субсидій.

8. Відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету (начальник – Дєдіщева І.М.) постійно висвітлювати інформацію про хід підготовки підприємств житлово-комунальної галузі та соціально важливої сфери на території Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

9. Управлінню житлово-комунального господарства та містобудування  Глухівської міської ради (начальник - Сегеда М.Ю.):

1) виконати заходи щодо якісної підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років та закупівлі матеріалів, необхідних для утримання дорожньо-мостового господарства в осінньо-зимовий період 2022-2023 років;

2) інформувати міського голову про хід виконання цього рішення в термін до 10 вересня та 20 жовтня 2022 року.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Галустяна В.Е.

Міський голова                                                                              Надія ВАЙЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету    від 25.08.2022 № 177

Перелік заходів

з підготовки підприємств житлово-комунальної галузі та соціально важливої сфери на території Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в умовах воєнного стану

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | План заходів по підготовці житлового фонду КП «Житловий комунальний центр» Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.10.2022 | КП «Житловий комунальний центр» Глухівської міської ради |
| 2. | Заходи з підготовки КП «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.10.2022 | КП «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради |
| 3. | Перелік заходів з підготовки КП «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.10.2022 | КП «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради |
| 4. | Перелік заходів з підготовки КП «Баницьке» Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.10.2022 | КП «Баницьке» Глухівської міської ради |
| 5. | План заходів для підготовки об’єктів КП «Дунаєцьке» Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.10.2022 | КП «Дунаєцьке» Глухівської міської ради |
| 6. | Перелік заходів з підготовки КП «Полошківське» Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.10.2022 | КП «Полошківське» Глухівської міської ради |
| 7. | План заходів по підготовці КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.10.2022 | КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради |
| 8. | Заходи з підготовки КНП «ЦПМСД» Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.09.2022 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради |
| 9 | План заходів відділу культури Глухівської міської ради щодо підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.09.2022 | Відділ культури Глухівської міської ради |
| 10. | Заходи відділу освіти Глухівської міської ради з підготовки закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період | до 01.09.2022 | Відділ освіти Глухівської міської ради |
| 11. | Заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.10.2022 | Управління соціального захисту населення Глухівської міської ради |
| 12 | План заходів по підготовці ТОВ «Зеленбуд» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.10.2022 | ТОВ «Зеленбуд» |
| 13 | План заходів по підготовці ТОВ «Зеленобуд» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | до 01.10.2022 | ТОВ «Зеленобуд» |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих

органів міської ради  	                                               Маріанна ВАСИЛЬЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету від 25.08.2022 № 177

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

оперативного штабу з питань підготовки підприємств житлово-комунальної галузі та соціально важливої сфери на території Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період

2022-2023 років в умовах воєнного стану

1. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, який згідно з розподілом обов’язків забезпечує на території міської ради реалізацію державної політики в галузях містобудування, енергозбереження, житлово-комунального господарства, шляхового будівництва, екологічної безпеки, охорони довкілля, здійснення контролю за виконанням законодавства про охорону навколишнього середовища громадянами, підприємствами, об'єднаннями, організаціями незалежно від форм власності, за раціональним використанням природно-ресурсного потенціалу на території міської ради, голова оперативного штабу.

2. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступник голови оперативного штабу.

3. Начальник управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради, секретар оперативного штабу.

4. Директор комунального некомерційного підприємства «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради.

5. Начальник відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету.

6. Директор Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради.

7. Начальник відділу освіти Глухівської міської ради.

8. Старший державний інспектор Шосткинського відділення інспекції Держенергонагляду у Сумській області (закріплений за м. Глухів).

9. Начальник фінансового управління Глухівської міської ради.

10. Начальник управління соціального захисту населення Глухівської міської ради.

11. Головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету.

12. Старший майстер Глухівської дільниці філії Шосткинський РЕМ АТ «Сумиобленерго».

13. Директор Комунального підприємства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради.

14. Начальник відділу культури Глухівської міської ради.

15. Директор Комунального підприємства «Житловий комунальний центр» Глухівської міської ради.

16. Директор Комунального підприємства «Баницьке» Глухівської міської ради.

17. Директор Комунального підприємства «Дунаєцьке» Глухівської міської ради.

18. Директор Комунального підприємства «Полошківське» Глухівської міської ради.

19. Директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради.

20. Старший майстер служби експлуатації систем газопостачання управління експлуатації АТ «Сумигаз».

21. Голова постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, природних ресурсів, екології, житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва та архітектури.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих

органів міської ради  	                                               Маріанна ВАСИЛЬЄВА